## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 10 с мая 2011 г. по апрель 2012г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
[111 empty] | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 20833.37
| 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 7977.53 | 4198,7 м2 | 63820.24 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7977.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7977.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7977.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7977.53 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7599.65 |  |  | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 | Управление МКД |  | 7809.95 |  |  | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 | Управление МКД |  | 8775.7 |  |  | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54 | Управление МКД |  | 9405.54
| 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 1007.69 | 4198,7 м2 | 8061.52 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 138.73 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 3 от 04.02.09г. | 721.03 | Смена запорной арматуры | № 153 от 20.03.09г. | 28644.25 | Освещение подвала | № 175 от 23.04.09г. | 657.71 |  | Отключение отопления | № 16 от 04.05.09г. | 242.8385 | Подача напряжения на резервные кабеля, проверка на целостность | № 23/эл от 04.06.09г. | 170.4243 | Устранение течи на кровле - 10м2 | № 3/пл от 01.07.2009 г. | 3520.15 | Установка регулятора РТДО ф40 | № 25 от 04.08.09. | 737.16 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжение | № 24 от 08.09.09. | 263.07 | устранение течи батареи под контргайкой | № 906 от 07.10.09г. | 806.46 | ревизия вентилей ф 15-ф 40 | 986 от 02.11.09г. | 207.6 | ревизия эл.щитка | 1102 от 31.12.09г. | 180.46 | перевод реле времени уличного освещения | 5 от 15.01.10г. | 44.35 | замена лампочек 40 Вт | 14 от 05.02.10 | 56.97 | перевод реле времени уличного освещения | 43 от 19.03.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 60 от 09.04.10 | 2129.32 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7390.06 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8019.899 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8607.75
| 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 797.75 | 4198,7 м2 | 6382 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 797.75 | Технический осмотр систем тепло , водоснабжения , водоотведения | № 3 от 02.02.09г. | 505.53 | Освещение подвала | № 232 от 27.03.09г. | 362.43 | Подтяжка контактов | № 187 от 24.04.09г. | 74.56 |  | Проверка бойлров на плотность по графику | № 37 от 06.05.09г. | 350.7667 | Смена задвижек на тепловом узле | № 62/сл от 09.06.09г. | 3873.67 | Замена лампочек в подъезде | № 55 от 07.07.09. | 412.39 | замена вентиля | № 118 от 17.08.09. | 2166.47 | ревизия вентиля на хол.воде | № 8 от 02.09.09. | 217.51 | увеличение дроссельной шайбы | 920 от 12.10.09г. | 193.94 | герметизация межпанельных швов - 26 п.м. | 997 от 05.11.09г. | 11193.26 | замена вх.вентилей д.20 мм - 1шт. | 1086 от 04.12.09г. | 423.34 | освещение подвала | 5 от 15.01.10г. | 448.94 | замена выключателей | 14 от 05.02.10 | 164.65 | ревизия эл.щитка , замена автомата АЕ 16 А | 38 от 12.03.10 | 347.17 | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 56 от 02.04.10 | 1701.15 |  |  | анализ горячей воды |  | 125.97 | промывка системы центрального отопления | 91 от 11.06.10 | 5145.91 | смена вентиля ф 25 мм с САГ | 109 от 09.07.10 | 1285.5 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 265.97 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 | осмотр и ревизия ВРУ | 195 от 26.11.10 | 603.26 | прочистка канализационной вытяжки | 211 от 10.10.10 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 38 от 18.02.11 | 1154.2 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 |  |  |  | отключение системы теплоснабжения,ГВС | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ремонт ВВП | 97 от 20.05.11 | 2096.63 | ревизия эл.щитка | 115 от 17.06.11 | 205.33 | подключение и отключение компрессора | 135 от 29.07.11 | 205.33 | ревизия эл.щитка,замена деталей | 151 от 26.08.11 | 1085.4 | замена вентиля на отопление | 172 от 16.09.11 | 1457.74 | замена ламп уличного освещения 400 вт | 199 от 31.10.11 | 977.63 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 207 от 11.11.11 | 393.46 | перевод реле времени | 226 от 02.12.11 | 75.41 | Ревизия ВРУ (Калькуляция №6ЭЛ /ТСС/11) | 7 от 20.01.12 | 678.69 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 22 от 03.02.12 | 75.41 | Смена вентиля ф 15 мм | 81 от 30.03.12 | 333.96 | Перевод реле времени | 95 от 13.04.12 | 75.41 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87 | Аварийное обслуживание |  | 8145.87
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  |  | Подключение эл.насоса ГНОМ | № 23 от 05.02.09г. | 335.05 | Замена трансформаторного тока | № 68 от 12.03.09г. | 2110.38 | Ревизия эл.щитка, замена деталей, ремонт эл.снабжения | № 181 от 24.04.09г. | 8503.36 |  | Разделение питания т/счетчиков от водвала | № 27 от 07.05.09г. | 215.94 | Замена 2-х вентилей | № 100/сл от 15.06.09г. | 1592.93 | врезка вентилей под промывку | № 112 от 09.07.09 | 8418.86 | смена трубопровода на хол.воде | № 125 от 18.08.09. | 3950.12 | ревизия эл.щитка, замена деталей | № 8 от 02.09.09. | 824.5 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 924 от 13.10.09г. | 70.65 | замена вх.вентилей д.15 с САГ- 4шт. | 1015 от 11.11.09г. | 3079.48 | замена вх.вентилей д.15 - 1шт. | 1089 от 11.12.09г. | 423.5 | ревизия распаечной коробки | 1 от 11.01.10 | 541.39 | перевод реле времени уличного освещения | 14 от 05.02.10 | 44.35 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 31 от 05.03.10 | 227.88 | смена вентиля ф 15 мм | 57 от 02.04.10 | 620.14 | [5 empty] | ревизия и регулировка элеваторного узла | 91 от 11.06.10 | 3462.72 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 511.05 | дератизация |  | 125.967 | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 75.41 | врезка КИП на узел хвс | 142 от 05.08.11 | 1170.87 | гидравлическое испытание вх.заполрной арматуры | 172 от 16.09.11 | 511.05 | ремонт канализации | 190 от 14.10.11 | 1085.46 | устранение свища на отоплении | 212 от 18.11.11 | 4101.52 | Замена крана "Маевского" | 231 от 09.12.11 | 154.38 | дератизация |  | 125.967 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 75.41 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 2111.48 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 322 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2519.34
| 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 335.92 | Регулировка системы центрального отопления |  | 41.99 | Гидравлическое испытание подогревателя горячего водоснабжения | № 4 от 12.02.09г. | 721.03 | Ревизия канализационного лежака | № 95 от 16.03.09г. | 2315.87 | Ремонт канализационной системы | № 183 от 23.04.09г. | 6527.96 |  | Перезапитка теплового счетчика | № 28 от 07.05.09г. | 298.25 | Освещение подвала | № 83/эл от 15.06.09г. | 642.75 | осмотр балкона (определение в работе) | № 46 от 14.07.09. | 467.35 | ремонт проводки | № 166 от 21.08.09. | 298.25 | замена лампочек в подъезде | № 44 от 09.09.09. | 82.48 | проверка промочки по эл.щитку | 926 от 13.10.09г. | 45.12 | замена вх.вентилей д.15 с газорезкой - 4шт. | 1019 от 12.11.09г. | 1627.52 | ремонт кровли - 80м2 | 1088 от 04.12.09г. | 28289.6 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды | 24 от 25.01.10 | 2407.27 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 26.02.10 | 44.35 | перевод реле времени уличного освещения | 49 от 31.03.10 | 44.35 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 171.84 | опрессовка системы центрального отопления | 91 от 11.06.10 | 302.84 |  |  |  | ремонт уличного освещения | 128 от 13.08.10 | 1437.38 | отключение и подключение эл.энергии после промочки | 163 от 30.09.10 | 45.88 | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 | ревизия эл.щитка | 195 от 26.11.10 | 180.46 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 207 от 03.12.10 | 532.33 | ремонт ВВП | 17 от 28.01.11 | 2153.28 | ревизия распаечкой кеоробки | 40 от 25.02.11 | 1082.78 | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 65 от 25.03.11 | 1154.2 |  |  |  | уборка мусора с кровли | 81 от 22.04.11 | 164.56 |  |  | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 75.41 | дезинсекция |  | 83.978 | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 133 от 22.07.11 | 6423.76 | смена кип | 142 от 05.08.11 | 7567.74 | перевод реле времени | 171 огт 16.09.11 | 75.41 | регулировка элеваторного узла | 190 от 14.10.11 | 3895.62 | дератизация |  | 125.967 | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 128.1 | дезинсекция |  | 83.978 | Проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок (со снятием калачей) | 33 от 24.02.12 | 1298.54 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 3619.68 | Смена вентиля ф 15 мм | 105 от 28.04.12 | 333.96 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17
| 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 1007.68 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 125.96 | Замена вентиля на отопление | №32 от 12.02.09г. | 2248.07 | Чеканка канализационных стыков | № 110 от 17.03.09г. | 2351.15 | Разхделение освещения в подъезде | № 198 от 28.04.09г. | 643.49 |  | Освещение подвала | № 56 от 13.05.09г. | 636.14 | Ревизия запорной арматуры (20шт) | 227/сл от 24.06.09 | 3257.89 | ревизия запорной арматуры | № 209 от 21.07.09 | 414.81 | замена лампочек | № 176 от 25.08.09. | 329.92 | замена лампочек в подъезде | № 75 от 11.09.09. | 82.48 | ревизия эл.щитка | 960 от 26.10.09г. | 180.46 | замена входных вентилей с газосваркой | 1073 от 27.11.09г. | 846.68 | замена лампочек 40Вт в подъезде | 1093 от 18.12.09г. | 211.95 | замена патрона подвесного | 10 от 29.01.10 | 148.92 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 15 от 05.02.10 | 2129.32 | поверка приборов учета | 66 от 01.03.10 | 8000 | ремонт кровли | 64 от 16.04.10 | 2475.13 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 138.73 | заполнение системы отопления технической водой | 91 от 11.06.10 | 153.93 |  |  |  | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 |  |  |  | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 177 от 22.10.10 | 1608.66 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 196 от 26.11.10 | 338.76 | смена вентиля ф 20 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 207 от 03.12.10 | 1875.3 | прочистка канализационной вытяжки | 13 от 21.01.11 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 | устранение свища на лежаке отопления | 68 от 31.03.11 | 4493.6 |  |  |  | прочистка канализационной вытяжки | 78 от 15.04.11 | 387.88 |  |  | испытание тепловых сетей на максимальную температуру | 91 от 06.05.11 | 486.97 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | ревизия задвижек хвс ф 80,100 мм | 133 от 22.07.11 | 1969.65 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 322 | замена ламп уличного освещения 250 вт | 163 от 02.09.11 | 939.74 | смена вентиля ф 15 мм | 200 от 31.10.11 | 333.96 | дезинсекция |  | 83.978 | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 132.92 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 34 от 24.02.12 | 166.25 | Ревизия ШР | 63 от 16.03.12 | 1055.73 | Исследование горячей воды | 5/00719 от 12.04.12 (протокол №3067-3076) |  |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17
| 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 335.92 | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | Проверка бойлера на плотность | №38 от 12.02.09г. | 560.8 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 113/1 от 17.03.09г. | 640.91 | замена деталей в эл.щитке | № 200 от 28.04.09г. | 796.05 |  | Проведение тепловых испытаний | № 97 от 15.05.09г. | 350.7667 | Устранение течи кровли 10м2 | № 42/пк от 25.06.09г. | 3507.87 | подключение и отключение компрессора | № 188 от 29.07.09. | 447.36 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 175 от 25.08.09. | 228.36 | устранение течи вентиля | № 54 от 14.09.09. | 800.82 | ревизия вентилей ф 15-ф 40 | 979 от 30.10.09г. | 207.6 | установка реле времени на уличное освещение | 1079 от 30.11.09г. | 2162.59 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1096 от 25.12.09г. | 1539.74 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 4 от 15.01.10 | 1064.66 | ревизия вентилей ф 158,20,25 | 22 от 19.02.10 | 677.52 | [8 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 82 от 31.05.10 | 44.35 | ревизия задвижек ф 50 мм | 91 от 11.06.10 | 6530.4 |  |  |  | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 |  |  |  | ремонт системы горячего водоснабжения | 177 от 22.10.10 | 602206.84 | ремонт кровли | 194 от 19.11.10 | 42430.8 | замена резьбы | 224 от 31.12.10 | 985.79 | смена вентиля ф 25 мм | 12 от 21.01.11 | 763.56 |  |  |  | определение в работе | 62 от 18.03.11 | 96.97 |  |  |  | заделка отверстия в плите перекрытия | 75 от 08.04.11 | 653.83 |  |  | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 75.41 |  |  |  | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 133 от 22.07.11 | 458.84 |  |  |  | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 75.41 | ремонт кровли | 201 от 31.10.11 | 313800.8 |  |  |  | Прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 245 от 30.12.11 | 831.25 |  |  |  | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 3.02.12 | 649.27 | Ревизия ЩЭ И ШР (мат-лы) | 63 от 16.03.12 (акт 312 от 12.03.12) | 378.3 | дератизация |  | 125.967 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33
| 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 3401.55 | 4198,7 м2 | 27212.4 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 671.79 | Ремонт освещения подвала | №81 от 17.02.09г. | 1391.11 | Установка патрона | № 153 от 20.03.09г. | 730.37 | Ремонт регуляторов РТДО ( установка дроссельной шайбы ) | № 168 от 21.04.09г. | 789.22 |  | Определение работы по подклбчению теплосчетчиков | № 78 от 15.05.09г. | 149.12 | Дератизация |  | 138.73 | промывка системы отопления | № 253 от 29.07.09. | 1444.8 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | ремонт отмостки (69,5 м2) | № 6 от 15.09.09. | 8644.68 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | ревизия вентилей д.15-40 мм | 1096 от 25.12.09г. | 207.6 | замена стояка холодной воды | 4 от 15.01.10 | 10638.48 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 27.02.10 | 44.35 | [8 empty] | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 908.52 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 91 от 11.06.10 | 4084.9 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 180 от 29.10.10 | 360.92 |  |  |  | регулятор температуры РТДО 40 | 2922 от 27.10.12 | 13870.9 | [6 empty] | очистка карнизов крыш т сосулек и наледей | 56 от 11.03.11 | 581.82 | [8 empty] | обслуживание газопроводов вводных и внутренних газопроводов | 5860 от 26.05.11 | 18893.25 |  |  |  | ревизия задвижек гвс ф 80,100 мм | 133 от 22.07.11 | 656.55 | ремонт системы отопления | 149 от 19.08.11 | 5032.63 | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 322 | прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 191 от 14.10.11 | 831.25 |  |  |  | дератизация |  | 125.967 |  |  |  | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 22.02.12 | 649.27 | Перевод реле времени | 63 от 16.03.12 | 75.41 | дезинсекция |  | 83.978 |  |  | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73 | Дератизация |  | 138.73
| 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 671.79 | 4198,7 м2 | 5374.32 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 41.99 | Подключение эл.насоса | №90 от 18.02.09г. | 1396.71 | Проверка бойлеров на закипание | № 24 от 06.03.09г. | 2523.58 | Ревизия эл.щитка | № 155 от 21.04.09г. | 596.49 |  | Проверка эл.счетчиков на неисправность | № 89 от 19.05.09г. | 99.42 | Дезинсекция |  | 171.84 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 138.73 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 138.73 | ревизия эл.щитка, замена деталей | № 104 от 16.09.09. | 373.68 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 138.73 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 138.73 | определение в работе | 1096 от 25.12.09г. | 96.97 | смена вентиля ф 15 мм | 4 от 15.01.10 | 620.14 | прочистка канализационной / вентиляционной/ вытяжки | 21 от 12.02.10 | 387.88 | [8 empty] | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 80 от 21.05.10 | 1192.96 | подключение и отключение коапрессора | 91 от 11.06.10 | 180.46 | [9 empty] | прочистка канализационной вытяжки | 175 от 15.10.10 | 581.82 | [23 empty] | дератизация |  | 125.967 |  |  |  | ревизия элеваторного узла сопло | 133 от 22.07.11 | 1947.81 | дератизация |  | 125.967 | замена ламп уличного освещения 400 вт | 177 от 30.09.11 | 977.63 | дератизация |  | 125.967 |  |  |  | дезинсекция |  | 83.978 |  |  |  | дератизация |  | 125.967 | дератизация |  | 125.967 | [5 empty] | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5 | Дезинсекция |  | 183.5
| 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 335.92 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 167.95 | Устранение течи балконного примыкания (подъезд №4-2 балкона) | №11 от 18.02.09г. | 3009.13 | Ремонт водоподогревателя, гидравлическое испытание водоподогревателя | № 57 от 12.03.09г. | 20985.2 | Замена лампочек в подъезде | № 150 от 21.04.09г. | 155.72 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 140 от 20.05.09г. | 263.075 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 171.84 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 171.84 | замена входных вентилей | № 77 от 17.09.09. | 490.62 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 171.84 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1101 от 31.12.09г. | 846.68 | замена канализационной трубы | 4 от 15.01.10 | 2964.34 | смена вентиля ф 15 мм | 20 от 12.02.10 | 1093.4 | [8 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 73 от 07.05.10 | 44.35 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 90 от 11.06.10 | 171.33 | [9 empty] | определение в работе | 178 от 22.10.10 | 96.97 | [23 empty] | дезинсекция |  | 83.978 |  |  |  | промывка фильтров в тепловом пункте | 133 от 22.07.11 | 973.89 | дезинсекция |  | 83.978 | перевод реле времени | 177 от 30.09.11 | 75.41 | дезинсекция |  | 83.978 | [9 empty] | дезинсекция |  | 83.978 | дезинсекция |  | 83.978 | [5 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 587.85
| 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 167.95 | 4198,7 м2 | 1343.6 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 545.83 | Устранение течи кровли кровли (кв.75) | №12 от 18.02.09г. | 5529.94 | Ревизия вентилей в подвале | № 66 от 12.03.09г. | 2884.1 | Ремонт кровли | № 63 от 21.04.09г. | 1029.36 |  | Закрепление табличек на дому | № 30 от 25.05.09г. | 560.49 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | ревизия патрона, замена лампочек в подъезде | № 117 от 17.09.09. | 306.16 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Управление МКД |  | 7179.78 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 138.73 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 138.73 | дератизация в строениях |  | 138.73 | дератизация в строениях |  | 138.73 | дератизация в строениях |  | 138.73 |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 |  |  |  | смена КИП | 133 от 22.07.11 | 3582.65 |  |  |  | дератизация |  | 125.967 | [12 empty] | восстановление циркуляции ГВС, сброс воздушных трубок |  | 1511.6 | [8 empty] | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
| 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 545.83 | 4198,7 м2 | 4366.64 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 41.99 | Тех.осмотр ВРУ, сверка схем эл.снабжения | №42 от 16.02.09г. | 4020.56 | Установка выключателя на светильник дневного света | № 8 от 04.03.09г. | 382.05 | Замена лампочек в подъезде | № 127 от 16.04.09г. | 155.72 |  | Регулировка бойлеров | № 191 от 28.05.09г. | 197.3063 | Управление МКД |  | 7179.78 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Управление МКД |  | 7179.78 | замена входных вентилей | № 116 от 25.09.09. | 438.55 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [17 empty] | замена стояка п/сушителя | 130 от 15.07.11 | 771.63 |  |  |  | дезинсекция |  | 83.978 | [23 empty] | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 546.83 |  |  |  | Перевод реле времени | 163 от 31.07.12 | 80.69 | Замена манжета и пробки | 170 от 03.08.12 (акт № 1 от 01.08.12) | 357.51 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 546.81 | [9 empty] | Ревизия ВРУ | 20 от 25.01.13 | 1452.4
| 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 335.92 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) |  | 42.57 | Ремонт системы отопления (замена трубы Ду15-5 п.м.) | №44 от 17.02.09г. | 6705.59 | Восстановление освещения в подвале | № 58 от 11.03.09г. | 746.68 | Устранение течи канализац. тройника в туалете | № 119/1 от 15.04.09г. | 685.1 |  | Удлиненение питающего насоса | № 1 от 19.05.09г. | 2395.82 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 6346.48 | Управление МКД |  | 7179.78 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | освещение подвала для списания водосчетчиков | № 201 от 28.09.09. | 314.08 | Управление МКД |  | 7179.78 | обслуживание насосов |  | 41.98 | [17 empty] | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | промывка системы центрального отопления | 136 от 29.07.11 | 5789.24 |  |  |  | регулировка системы центрального отопления |  | 6375.09 | [23 empty] | Ремонт секций ВВП | 13 от 12.05.12 | 14797.17 |  |  |  | Промывка системы центрального отопления | 153 от 13.07.12 | 6194.49 | Смена задвижки на элеваторном узле | 173 от 10.08.12 | 3738.17 | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 344.54 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ | 20 от 25.01.13 | 2259.32
| 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 42.57 | 4198,7 м2 | 340.56 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 41.99 | Прочистка канализации, откачка воды из подвала, ревизия зап.арматуры ХВС и ГВС | №52 от 18.02.09г. | 8724.34 | Установка розеток в подвале и в бойлерной | № 44 от 10.03.09г. | 366.05 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | № 103 от 15.04.09г. | 701.79 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 138.73 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | обслуживание насосов |  | 41.98 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1633.44 | анализ горячей воды |  | 125.97 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | установка КИП | 98 от 25.06.10 | 18021.77 | [35 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 |  |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 136 от 29.07.11 | 681.4 | [29 empty] | Перевод реле времени | 124 от 31.05.12 | 80.69 |  |  |  | Опрессовка системы центрального отопления | 153 от 13.07.12 | 729.1 | Замена трансформаторов тока | 177 от 17.08.12 | 3210 | Смена шарового крана с САГ | 203 от 28.09.12 | 5143.24 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ | 20 от 25.01.13 | 3873.12
| 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 335.92 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) |  | 41.99 | Подключение эл.насоса | №113 от 24.02.09г. | 670.1 | Дератизация |  | 138.73 | Устранение течи канализац. тройника в туалете | № 119/1 от 15.04.09г. | 685.1 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 171.84 | обслуживание насосов |  | 41.98 | обслуживание насосов |  | 41.98 | анализ горячей воды |  | 125.97 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 138.73 | обслуживание РТДО |  | 41.99 |  |  |  | Управление МКД |  | 7179.78 | Управление МКД |  | 7179.78 | Управление МКД |  | 7179.78 | Управление МКД |  | 7179.78 | Управление МКД |  | 7179.78 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | установка розетки | 100 от 30.06.10 | 254.88 | [41 empty] | заполнение системы отопления технической водой | 136 от 29.07.11 | 2658.18 | [29 empty] | Перевод реле времени | 109 от 05.05.12 | 80.69 |  |  |  | Заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 153 от 13.07.12 | 2844.23 | Замена эл.счетчика | 177 от 17.08.12 (акт № 10/3 от 13.08.12) | 2415.52 | Прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 196 от 14.09.12 | 177.87 | [9 empty] | Ревизия ШР | 20 от 25.01.13 | 1129.63
| 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 41.99 | 4198,7 м2 | 335.92 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (75 м) |  | 419.87 | Ремонт эл.снабжения квартиры | №114 от 24.02.09г. | 670.1 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Замена лампочек в подъезде | № 7 от 01.04.09г. | 155.72 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | анализ горячей воды |  | 125.97 | обслуживание бойлеров |  | 713.82 |  |  |  | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 171.84 | обслуживание насосов |  | 41.98 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 41.99 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 4 от 15.01.10 | 677.52 | ревизия задвижек ф 50 мм | 20 от 12.02.10 | 408.15 | типография |  | 222.33 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | [5 empty] | замена лампочек АЕ 25А | 100 от 30.06.10 | 230.28 | [41 empty] | ремонт ВВП | 136 от 29.07.11 | 843.2 | [35 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 153 от 13.07.12 | 6918.24 | Прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 174 от 10.08.12 | 177.87 | Перевод реле времени | 197 от 21.09.12 | 80.69 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 20 от 25.01.13 | 40.45
| 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 419.87 | 4198,7 м2 | 3358.96 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (4 шт.) |  |  | Ремонт системы отопления | №76 от 24.02.09г. | 10264.19 | Аварийное обслуживание |  | 6675.93 | Ревизия эл.щитка | № 8 от 01.04.09г. | 298.25 |  | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | Устранение течей в подвале, чеканка кан.стыков - 6шт, ревизия вент.отопления -10 шт | 241/сл от 25.06.09 | 1487.78 | анализ горячей воды |  | 125.97 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6759.91 | обслуживание бойлеров |  | 713.82 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 41.98 | определение в работе | 9 от 22.01.10г. | 96.97 | ремонт двери | 16 от 5.02.10 | 336.56 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | обслуживание насосов |  | 41.98 | [5 empty] | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 101 от 30.06.10 | 1064.66 | [41 empty] | устранение свища в перекрытии в стояке гор.воды | 136 от 29.07.11 | 3388.11 | [35 empty] | Ревизия задвижек ХВС ф 80,100 мм | 153 от 13.07.12 | 2003.04 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Смена шарового крана ф 15 мм | 208 от 30.09.12 | 435.54 | [9 empty] | Перевод релн времени | 20 от 25.01.13 | 80.69
| 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 1175.64 | 4198,7 м2 | 9405.12 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  |  | Обследование подвала с жильцами дома | №132 от 25.02.09г. | 670.09 | Учет и расчет платежей |  | 2813.13 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 60 от 08.04.09г. | 737.1575 |  | Управление МКД |  | 7179.78 | [9 empty] | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | анализ горячей воды |  | 125.97 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 125.97 | ревизия вентиля 15,20,25 | 9 от 22.01.10г. | 338.76 | обслуживание РТДО |  | 41.99 | обслуживание насосов |  | 41.98 | обслуживание бойлеров |  | 713.82 | [5 empty] | дезинсекция |  | 171.84 | дезинсекция |  | 171.84 | дезинсекция |  | 171.84 | дезинсекция |  | 171.84 | дезинсекция |  | 171.84 | [29 empty] | ремонт ограждения балкона | 137 от 29.07.11 | 170.04 | [35 empty] | Ревизия задвижек ГВС ф 50 мм | 153 от 13.07.12 | 494.16 | Закрепление таблички | 179 от 17.08.12 (акт № 4 от 17.08.12) | 588.76 | Смена шарового крана ф 15 мм с САГ | 208 от 30.09.12 | 2427.74 | [9 empty] | Смена сопел | 15 от 18.01.13 (акт № 23 от 16.01.13) | 15287.25
| 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 209.94 | 4198,7 м2 | 1679.52 | Аварийное обслуживание |  | 6675.93 | Обследование технического состояния подвала | №80 от 25.02.09г. | 502.57 |  |  |  | Замена стояка хол.воды | № 68 от 08.04.09г. | 10686.49 |  | обслуживание РТДО |  | 41.99 | [9 empty] | Управление МКД |  | 7179.78 | [9 empty] | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10г. | 2129.32 | обслуживание насосов |  | 41.98 | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | [5 empty] | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | дератизация |  | 138.73 | [46 empty] | Ревизия задвижек ГВС ф 80,100 мм | 153 от 13.07.12 | 667.68 | Перевод реле времени | 182 от 24.08.12 | 80.69 | Перевод реле времени | 207 от 30.09.12 | 80.69 | [9 empty] | Смена шарового крана с аппаратом для газовой сварки и резки | 15 от 18.01.13 | 389.14
| 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 6675.93 | 4198,7 м2 | 53407.44 | Учет и расчет платежей |  | 2813.13 | Обследование подвалов, обход субабонентов | №90 от 25.02.09г. | 502.57 |  |  |  | Ремонт п/сушителя | № 82 от 09.04.09г. | 10686.49 |  | обслуживание насосов |  | 41.98 | [9 empty] | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1633.44 | [9 empty] | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 3 от 11.01.10 | 392.62 | анализ горячей воды |  | 125.97 | [11 empty] | анализ горячей воды |  | 125.97 | анализ горячей воды |  | 125.97 | [38 empty] | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | обслуживание приборов учета |  | 923.76 | [8 empty] | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 153 от 13.07.12 | 2084.16 |  |  |  | Ремонт эл.снабжения | 213 от 30.09.12 (акт№ 18 от 30.09.12) | 2643.12
| 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 125.96 | 4198,7 м2 | 1007.68 | Восстановление освещения |  | 54.36 | Дератизация |  | 138.73 |  |  |  | Отбор воды горячего водоснабжения на анализ | № 96 от 13.04.09г. | 637.717 |  | анализ горячей воды |  | 125.97 | [9 empty] | регулятор температуры | с.ф 2213 от 23.09.08г. | 11774.93 | [9 empty] | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 12 от 29.01.10 | 4373.6 | [14 empty] | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 | Аварийное обслуживание |  | 6760.23 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | Аварийное обслуживание |  | 7600.01 | [8 empty] | Промывка фильтров в тепловом пункте | 153 от 13.07.12 | 1042.05 |  |  |  | Перевод реле времени | 210 от 30.09.12 | 80.69
| 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 83.97 | 4198,7 м2 | 671.76 |  |  |  | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  |  | Зачеканивание стыка по канализационному лежаку | № 103 от 13.04.09г. | 3225.22 | [13 empty] | обслуживание РТДО |  | 41.99 | [9 empty] | устранение свища на лежаке отопления | 12 от 29.01.10 | 10898.15 | [14 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2099.45 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2351.38 | [8 empty] | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 164.05
| 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 2813.13 | 4198,7 м2 | 22505.04 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6675.93 |  |  |  | Освещение подвала | № 82 от 14.04.09г. | 271.16 | [13 empty] | обслуживание насосов |  | 41.98 | [9 empty] | замена стояка ХВС С ЗАМЕНОЙ ВХОДНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | 12 от 29.01.10 | 3613.01 | [52 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 125.967 | [8 empty] | Ремонт системы воодоотведения | 156 от 20.07.12(акт №10 от 19.07.12) | 3989.36
| 173 чел. | 2761.08 | 170 чел. | 2713.2 | 172 чел. | 2745.12 | 168 чел. | 2681.28 | 169 чел. | 2697.24 | 167 чел. | 2665.32 | 169 чел. | 2697.24 | 167 чел. | 2665.32 | 170 чел. | 21625.8 |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2813.13 |  |  |  | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 138.73 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 125.97 | [9 empty] | обслуживание РТДО |  | 41.99 | [58 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [10 empty] | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 | [25 empty] | обслуживание насосов |  | 41.98 | [58 empty] | дератизация |  | 125.967
| 28 м2 | 5332.66 | 3 м2 | 571.36 |  |  | 4 м2 | 726.41 | [9 empty] | 6630.43 | [9 empty] | Аварийное обслуживание |  | 6675.93 | [25 empty] | обслуживание бойлеров |  | 713.82 | [58 empty] | дезинсекция |  | 83.978
|  |  | слесарь 4 разр. - 24 чел/час | 1369.05 | [13 empty] | 1369.05 | [9 empty] | Учет и расчет платежей |  | 2813.13 | [25 empty] | анализ горячей воды |  | 125.97
[5 empty] | 8 м | 228.18 | [11 empty] | 228.18 | [9 empty] | Ревизия эл.щитка | 172 от 23.04.09 | 596.49
[5 empty] | автоматы АЕ1031 - 2 шт. | 386.85 | [11 empty] | 386.85
0
[7 empty] | задвижки D80 - 2 шт. | 7213.65 | [9 empty] | 7213.65
[9 empty] | 67 п.м. | 12244.02 | [7 empty] | 12244.02 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [39 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 30179.5 |  | 26739.37 |  | 25445.91 |  | 32707.1 |  | 37027.02 |  | 24751.08 |  | 24783 |  | 24751.08 |  | 226384.06 |  |  | 20641.35 |  |  | 67613.49 |  |  | 83508 |  |  | 67761.3045 | 465908.2045 |  |  | 28679.443 |  |  | 43799.3043 |  |  | 38759.05 | 0 | 0 | 30629.79 | 0 | 0 | 50026.17 |  |  | 27630.66 | 0 | 0 | 41864.8 | 0 | 0 | 54967.51 | 0 | 0 | 64859.93 | 0 | 0 | 28135.17 | 0 | 0 | 31633.75 | 0 | 0 | 30484.2 | 471469.7773 | 921264.82 |  |  | 28129.01 |  |  | 65301.09 |  |  | 26982.51 |  |  | 27658.85 |  |  | 26008.86 |  |  | 630640.92 |  |  | 69320.27 |  |  | 43177.37 |  |  | 28874.24 |  |  | 28048.32 |  |  | 31896.11 |  |  | 25525.17 |  |  | 26925.38 | 1030359.09 | 1951623.91 |  |  | 51893.021 |  |  | 28596.861 |  |  | 58987.221 |  |  | 43570.171 |  |  | 39201.011 |  |  | 349316.251 |  |  | 32886.511 |  |  | 29713.591 |  |  | 29070.221 |  |  | 32817.281 |  |  | 35966.091 |  |  | 29122.901 | 0 | 0
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 10 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. |  |  | 46438.44 |  |  | 30933.06 |  |  | 58144.31 |  |  | 41211.12 |  |  | 42893.99 |  |  | 30521.25 |  |  | 30933.06 |  |  | 30933.06 |  |  | 55445.06
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 27418.42 |  | 24026.17 |  | 22700.79 |  | 30025.82 |  | 34329.78 |  | 22085.76 |  | 22085.76 |  | 22085.76 |  | 204758.26 |  |  | 20641.35 | 0 | 0 | 67613.49 | 0 | 0 | 83508 | 0 | 0 | 67761.3045 | 444282.4045 | 0 | 0 | 28679.443 | 0 | 0 | 43799.3043 |  |  | 38759.05 | 0 | 0 | 30629.79 | 0 | 0 | 50026.17 |  |  | 27630.66 | 0 | 0 | 41864.8 | 0 | 0 | 54967.51 | 0 | 0 | 64859.93 | 0 | 0 | 28135.17 | 0 | 0 | 31633.75 | 0 | 0 | 30484.2 | 471469.7773 | 915752.1818 |  |  | 28129.01 |  |  | 65301.09 |  |  | 26982.51 |  |  | 27658.85 |  |  | 26008.86 |  |  | 630640.92 |  |  | 69320.27 |  |  | 43177.37 |  |  | 28874.24 |  |  | 28048.32 |  |  | 31896.11 |  |  | 25525.17 |  |  | 26925.38 | 1030359.09 | 1946111.2718 |  |  | 51893.021 |  |  | 28596.861 |  |  | 58987.221 |  |  | 43570.171 |  |  | 39201.011 |  |  | 349316.251 |  |  | 32886.511 |  |  | 29713.591 |  |  | 29070.221 |  |  | 32817.281 |  |  | 35966.091 |  |  | 29122.901 | 761141.132 | 2707252.4038
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 28632.33 |  | 28655.32 |  | 28655.32 |  | 28655.32 |  | 28677.5 |  | 28652.61 |  | 28597.24 |  | 28726.6 |  | 229252.24 |  |  | 33254.98 |  |  | 33254.98 |  |  | 33254.98 |  |  | 33254.98 | 362272.16 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.09 |  |  | 34305.08 |  |  | 34305.08 |  |  | 34305.08 |  |  | 34305.08 | 411661.04 | 773933.2 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 49337.26 |  |  | 449337.26 |  |  | 49337.26 | [5 empty] | 49337.26 | 942709.86 | 1716643.06 |  |  | 84188.13 |  |  | 81317.38 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 |  |  | 84188.13 | 1007386.81 | 2724029.87 |  |  | 46438.44 |  |  | 30933.06 |  |  | 58144.31 |  |  | 41211.12 |  |  | 42893.99 |  |  | 30521.25 |  |  | 30933.06 |  |  | 30933.06 |  |  | 55445.06
Оплачено |  | 22139.55 |  | 28789.43 |  | 27602.57 |  | 27931.27 |  | 28537.32 |  | 27641.08 |  | 28956.87 |  | 30644.29 |  | 222242.38 |  |  | 34857.71 |  |  | 25474.12 |  |  | 44496.34 |  |  | 27430.74 | 354501.29 |  |  | 32928.08 |  |  | 35576.51 |  |  | 32414.64 |  |  | 36642.88 |  |  | 36639.99 |  |  | 32514.08 |  |  | 37027.08 |  |  | 31164.97 |  |  | 27225.13 |  |  | 34995.73 |  |  | 39661.99 |  |  | 32628.97 | 409420.05 | 793304.05 |  |  | 33174.51 |  |  | 47746.08 |  |  | 47917.28 |  |  | 51218.43 |  |  | 51636.71 |  |  | 49681.03 |  |  | 49966.59 |  |  | 50524.34 |  |  | 46746.59 |  |  | 44806.67 |  |  | 52787.8 | [5 empty] | 46217.59 | 539249.11 | 1332553.16 |  |  | 45606.64 |  |  | 79630.76 |  |  | 78338.37 |  |  | 82863.05 |  |  | 84564.5 |  |  | 78984.92 |  |  | 79290.33 |  |  | 97666.33 |  |  | 79321.52 |  |  | 83261.7 |  |  | 84867.47 |  |  | 92747.12 | 967142.71 | 2299695.87 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4 |  |  | 60254.4
Задолженность (+) , переплата (-) | 30154.65 | 6492.78 |  | -134.11 |  | 1052.75 |  | 724.05 |  | 140.18 |  | 1011.53 |  | -359.63 |  | -1917.69 | 37164.51 | 7009.86 |  |  | -1602.73 | 0 | 0 | 7780.86 | 0 | 0 | -11241.36 | 0 | 0 | 5824.24 | 7770.87 | 0 | 0 | 1377.01 | 0 | 0 | -1271.42 |  |  | 1890.45 | 0 | 0 | -2337.79 | 0 | 0 | -2334.9 |  |  | 1791.01 | 0 | 0 | -2721.99 | 0 | 0 | 3140.12 | 0 | 0 | 7079.95 | 0 | 0 | -690.65 | 0 | 0 | -5356.91 | 0 | 0 | 1676.11 | 2240.99 | 10011.86 |  |  | 16162.75 |  |  | 1591.18 |  |  | 1419.98 |  |  | -1881.17 |  |  | -2299.45 |  |  | -343.77 |  |  | -629.33 |  |  | -1187.08 |  |  | 2590.67 |  |  | 404530.59 |  |  | -3450.54 |  |  | 0 |  |  | 3119.67 | 403460.75 | 413472.61 |  |  | 38581.49 |  |  | 1686.62 |  |  | 5849.76 |  |  | 1325.08 |  |  | -376.37 |  |  | 5203.21 |  |  | 4897.8 |  |  | -13478.2 |  |  | 4866.61 |  |  | 926.43 |  |  | -679.34 |  |  | -8558.99 | 40244.1 | 453716.71 |  |  | 81203.66 |  |  | 62951.41 |  |  | 64999.21 |  |  | 62825.13 |  |  | 56052.17 |  |  | 60541.7 |  |  | 57332.1 |  |  | 56457.84 |  |  | 62749.66
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 7009.86 | [12 empty] | 7009.86 | [36 empty] | 0 | 7009.86 | [39 empty] | 0 | 7009.86 | [36 empty] | 0 | 7009.86 |  |  | -20949.26 |  |  | -2697.01 |  |  | -4744.81 |  |  | -2570.73 |  |  | 4202.23 |  |  | -287.3 |  |  | 2922.3 |  |  | 3796.56 |  |  | -2495.26
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -5278.87 |  | 4763.26 | 0 | 4901.78 | 0 | -2094.55 | 0 | -5792.46 | 0 | 5555.32 | 0 | 6871.11 | 0 | 8558.53 |  | 17484.12 |  |  | 14216.36 | 0 | 0 | -42139.37 | 0 | 0 | -39011.66 | 0 | 0 | -40330.5645 | -89781.1145 | 0 | 0 | 4248.637 | 0 | 0 | -8222.7943 |  |  | -6344.41 | 0 | 0 | 6013.09 | 0 | 0 | -13386.18 |  |  | 4883.42 | 0 | 0 | -4837.72 | 0 | 0 | -23802.54 | 0 | 0 | -37634.8 | 0 | 0 | 6860.56 | 0 | 0 | 8028.24 | 0 | 0 | 2144.77 | -62049.7273 | -151830.8418 |  |  | 5045.5 |  |  | -17555.01 |  |  | 20934.77 |  |  | 23559.58 |  |  | 25627.85 |  |  | -580959.89 |  |  | -19353.68 |  |  | 7346.97 |  |  | 17872.35 |  |  | 16758.35 |  |  | 20891.69 |  |  | -25525.17 |  |  | 19292.21 | -491109.98 | -613558.1118 |  |  | -6286.381 |  |  | 51033.899 |  |  | 19351.149 |  |  | 39292.879 |  |  | 45363.489 |  |  | -270331.331 |  |  | 46403.819 |  |  | 67952.739 |  |  | 50251.299 |  |  | 50444.419 |  |  | 48901.379 |  |  | 63624.219 | 206001.578 | -407556.5338
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 34765.22 |  |  | 32018.35 |  |  | 6854.9 |  |  | 21614.01 |  |  | 13158.18 |  |  | 30020.45 |  |  | 26399.04 |  |  | 25524.78 |  |  | 7304.6
Затраты по вывозу мусора |  | 2761.08 |  | 2713.2 |  | 2745.12 |  | 2681.28 |  | 2697.24 |  | 2665.32 |  | 2697.24 |  | 2665.32 |  | 21625.8 |  |  | 4792.67 |  |  | 4235.6 |  |  | 4101.05 |  |  | 3797.24 | 38552.36 |  |  | 3576.09 |  |  | 3533.95 |  |  | 3572.77 |  |  | 3564.96 |  |  | 3516.42 |  |  | 3573.72 |  |  | 3526.55 |  |  | 3739.86 |  |  | 3753.05 |  |  | 3727.51 |  |  | 3692.05 |  |  | 3762.06 | 43538.99 | 82091.35 |  |  | 4203.9 |  |  | 4204.12 |  |  | 4131.73 |  |  | 4257.5 |  |  | 4176.59 |  |  | 4274.4 |  |  | 4364.5 |  |  | 3748.56 |  |  | 4348.41 |  |  | 4397.38 |  |  | 4420.32 | [5 empty] | 4322.02 | 46645.53 | 128736.88 |  |  | 4440.93 |  |  | 4439.32 |  |  | 4489.2 |  |  | 3605.55 |  |  | 4489.2 |  |  | 4489.2 |  |  | 4445.97 |  |  | 4492.37 |  |  | 4564.02 |  |  | 4567.46 |  |  | 4587.35 |  |  | 4526.61 | 53137.18 | 181874.06
Начислено |  | 2328.24 |  | 2305.06 |  | 2336.14 |  | 2260.14 |  | 2309.14 |  | 2180.48 |  | 2228.12 |  | 2205.82 |  | 18153.14 |  |  | 2631.56 |  |  | 2657.91 |  |  | 2529.92 |  |  | 2601.22 | 28573.75 |  |  | 3576.09 |  |  | 3533.95 |  |  | 3572.77 |  |  | 3564.96 |  |  | 3516.42 |  |  | 3573.72 |  |  | 3526.55 |  |  | 3739.86 |  |  | 3753.05 |  |  | 3727.51 |  |  | 3692.05 |  |  | 3762.06 | 43538.99 | 72112.74 |  |  | 4203.9 |  |  | 4204.12 |  |  | 4131.73 |  |  | 4257.5 |  |  | 4176.59 |  |  | 4274.4 |  |  | 4364.5 |  |  | 3748.56 |  |  | 4348.41 |  |  | 4397.38 |  |  | 4420.32 | [5 empty] | 4322.02 | 46645.53 | 118758.27 |  |  | 4440.93 |  |  | 4439.32 |  |  | 4489.2 |  |  | 3605.55 |  |  | 4489.2 |  |  | 4489.2 |  |  | 4445.97 |  |  | 4492.37 |  |  | 4564.02 |  |  | 4567.46 |  |  | 4587.35 |  |  | 4526.61 | 53137.18 | 171895.45 |  |  | 5639.25 |  |  | 6198.42 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5
Оплачено |  | 1918.31 |  | 2205.12 |  | 2214.7 |  | 2409.86 |  | 2284.45 |  | 2116.23 |  | 2244.34 |  | 2504.91 |  | 17897.92 |  |  | 2426.69 |  |  | 1666.93 |  |  | 2798.37 |  |  | 1794.97 | 26584.88 |  |  | 2183.66 |  |  | 2723.42 |  |  | 3278.45 |  |  | 3729.82 |  |  | 3750.67 |  |  | 3371.64 |  |  | 3883.54 |  |  | 3081.52 |  |  | 2866.86 |  |  | 3677.29 |  |  | 4584.6 |  |  | 3374.08 | 40505.55 | 67090.43 |  |  | 3503.71 |  |  | 4040.91 |  |  | 3911.95 |  |  | 4319.65 |  |  | 5151.96 |  |  | 4215.66 |  |  | 4204.36 |  |  | 4274.17 |  |  | 3908.28 |  |  | 3807.18 |  |  | 4781.46 | [5 empty] | 3818.66 | 46434.24 | 113524.67 |  |  | 3906.4 |  |  | 4261.31 |  |  | 4295.41 |  |  | 4272.36 |  |  | 4461.78 |  |  | 4097.96 |  |  | 3990.19 |  |  | 5073.79 |  |  | 4317.98 |  |  | 4423.65 |  |  | 4496.4 |  |  | 5165.56 | 52762.79 | 166287.46 |  |  | 5639.25 |  |  | 6198.42 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5 |  |  | 5920.5
Задолженность (+) , переплата (-) | 2371.96 | 409.93 |  | 99.94 |  | 121.44 |  | -149.72 |  | 24.69 |  | 64.25 |  | -16.22 |  | -299.09 | 2627.18 | 255.22 |  |  | 204.87 | 0 | 0 | 990.98 | 0 | 0 | -268.45 | 0 | 0 | 806.25 | 1988.87 | 0 | 0 | 1392.43 | 0 | 0 | 810.53 |  |  | 294.32 | 0 | 0 | -164.86 | 0 | 0 | -234.25 |  |  | 202.08 | 0 | 0 | -356.99 | 0 | 0 | 658.34 | 0 | 0 | 886.19 | 0 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | -892.55 | 0 | 0 | 387.98 | 3033.44 | 5022.31 |  |  | 700.19 |  |  | 163.21 |  |  | 219.78 |  |  | -62.15 |  |  | -975.37 |  |  | 58.74 |  |  | 160.14 |  |  | -525.61 |  |  | 440.13 |  |  | 590.2 |  |  | -361.14 |  |  | 0 |  |  | 503.36 | 211.29 | 5233.6 |  |  | 534.53 |  |  | 178.01 |  |  | 193.79 |  |  | -666.81 |  |  | 27.42 |  |  | 391.24 |  |  | 455.78 |  |  | -581.42 |  |  | 246.04 |  |  | 143.81 |  |  | 90.95 |  |  | -638.95 | 374.39 | 5607.99 |  |  | 4402.58 |  |  | 5694.32 |  |  | 6604.85 |  |  | 6197.64 |  |  | 5489.15 |  |  | 5866.19 |  |  | 5628.47 |  |  | 5540.77 |  |  | 6160.72
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 255.22 | [12 empty] | 255.22 | [36 empty] | 0 | 255.22 | [39 empty] | 0 | 255.22 | [36 empty] | 0 | 255.22 |  |  | 1236.67 |  |  | 504.1 |  |  | -684.35 |  |  | -277.14 |  |  | 431.35 |  |  | 54.31 |  |  | 292.03 |  |  | 379.73 |  |  | -240.22
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -842.77 | 0 | -508.08 | 0 | -530.42 | 0 | -271.42 | 0 | -412.79 | 0 | -549.09 | 0 | -452.9 | 0 | -160.41 |  | -3727.88 |  |  | -2365.98 | 0 | 0 | -2568.67 | 0 | 0 | -1302.68 | 0 | 0 | -2002.27 | -11967.48 | 0 | 0 | -1392.43 | 0 | 0 | -810.53 |  |  | -294.32 | 0 | 0 | 164.86 | 0 | 0 | 234.25 |  |  | -202.08 | 0 | 0 | 356.99 | 0 | 0 | -658.34 | 0 | 0 | -886.19 | 0 | 0 | -50.22 | 0 | 0 | 892.55 | 0 | 0 | -387.98 | -3033.44 | -15000.92 |  |  | -700.19 |  |  | -163.21 |  |  | -219.78 |  |  | 62.15 |  |  | 975.37 |  |  | -58.74 |  |  | -160.14 |  |  | 525.61 |  |  | -440.13 |  |  | -590.2 |  |  | 361.14 |  |  | 0 |  |  | -503.36 | -211.29 | -15212.21 |  |  | -534.53 |  |  | -178.01 |  |  | -193.79 |  |  | 666.81 |  |  | -27.42 |  |  | -391.24 |  |  | -455.78 |  |  | 581.42 |  |  | -246.04 |  |  | -143.81 |  |  | -90.95 |  |  | 638.95 | -374.39 | -15586.6
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 6902.71 | 0 | -34.17 | 0 | 1174.19 | 0 | 574.33 | 0 | 164.87 | 0 | 1075.78 | 0 | -375.85 | 0 | -2216.78 |  | 7265.08 |  |  | -1397.86 | 0 | 0 | 8771.84 | 0 | 0 | -11509.81 | 0 | 0 | 6630.49 | 9759.74 | 0 | 0 | 2769.44 | 0 | 0 | -460.89 |  |  | 2184.77 | 0 | 0 | -2502.65 | 0 | 0 | -2569.15 |  |  | 1993.09 | 0 | 0 | -3078.98 | 0 | 0 | 3798.46 | 0 | 0 | 7966.14 | 0 | 0 | -640.43 | 0 | 0 | -6249.46 | 0 | 0 | 2064.09 | 5274.43 | 15034.17 |  |  | 16862.94 |  |  | 1754.39 |  |  | 1639.76 |  |  | -1943.32 |  |  | -3274.82 |  |  | -285.03 |  |  | -469.19 |  |  | -1712.69 |  |  | 3030.8 |  |  | 405120.79 |  |  | -3811.68 |  |  | 0 |  |  | 3623.03 | 403672.04 | 418706.21 |  |  | 39116.02 |  |  | 1864.63 |  |  | 6043.55 |  |  | 658.27 |  |  | -348.95 |  |  | 5594.45 |  |  | 5353.58 |  |  | -14059.62 |  |  | 5112.65 |  |  | 1070.24 |  |  | -588.39 |  |  | -9197.94 | 40618.49 | 459324.7 |  |  | -1236.67 |  |  | -504.1 |  |  | 684.35 |  |  | 277.14 |  |  | -431.35 |  |  | -54.31 |  |  | -292.03 |  |  | -379.73 |  |  | 240.22
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | -6121.64 | 0 | 4255.18 | 0 | 4371.36 | 0 | -2365.97 | 0 | -6205.25 | 0 | 5006.23 | 0 | 6418.21 | 0 | 8398.12 |  | 13756.24 |  |  | 11850.38 | 0 | 0 | -44708.04 | 0 | 0 | -40314.34 | 0 | 0 | -42332.8345 | -101748.5945 | 0 | 0 | 2856.207 | 0 | 0 | -9033.3243 |  |  | -6638.73 | 0 | 0 | 6177.95 | 0 | 0 | -13151.93 |  |  | 4681.34 | 0 | 0 | -4480.73 | 0 | 0 | -24460.88 | 0 | 0 | -38520.99 | 0 | 0 | 6810.34 | 0 | 0 | 8920.79 | 0 | 0 | 1756.79 | -65083.1673 | -166831.7618 |  |  | 4345.31 |  |  | -17718.22 |  |  | 20714.99 |  |  | 23621.73 |  |  | 26603.22 |  |  | -581018.63 |  |  | -19513.82 |  |  | 7872.58 |  |  | 17432.22 |  |  | 16168.15 |  |  | 21252.83 |  |  | -25525.17 |  |  | 18788.85 | -491321.27 | -628770.3218 |  |  | -6820.911 |  |  | 50855.889 |  |  | 19157.359 |  |  | 39959.689 |  |  | 45336.069 |  |  | -270722.571 |  |  | 45948.039 |  |  | 68534.159 |  |  | 50005.259 |  |  | 50300.609 |  |  | 48810.429 |  |  | 64263.169 | 205627.188 | -423143.1338 |  |  | -19712.59 |  |  | -2192.91 |  |  | -5429.16 |  |  | -2847.87 |  |  | 4633.58 |  |  | -232.99 |  |  | 3214.33 |  |  | 4176.29 |  |  | -2735.48
[21 empty] | 25606.62 | [129 empty] | 33528.55 |  |  | 31514.25 |  |  | 7539.25 |  |  | 21891.15 |  |  | 12726.83 |  |  | 29966.14 |  |  | 26107.01 |  |  | 25145.05 |  |  | 7544.82
[55 empty] | -145798.6918 | [5 empty] | -177509.3418 |  |  | -168588.5518 |  |  | -166831.7618 |  |  |  |  | -88782.0918 |  |  | -103779.0818 |  |  | -80342.8618 |  |  | -53999.9018 |  |  | -24675.4518 |  |  | -602972.8518 |  |  | -619765.4418 |  |  | -609171.6318 |  |  | -562957.7018 |  |  | -544005.4218 |  |  | -519651.6818 |  |  | -541985.1918 |  |  | -519987.1218 |  |  |  |  | -468332.4328 |  |  | -417476.5438 |  |  | -398319.1848 |  |  | -358359.4958 |  |  | -313023.4268 |  |  | -555382.7878 |  |  | -500091.1088 |  |  | -422184.2898 |  |  | -360888.5008 |  |  | -301202.1218 |  |  | -242499.3728 |  |  | -168165.2538 | 205627.188
[66 empty] | пристроенное | 73704.36 |  |  |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 2721.23 |  | пристроенное | 3016.46 |  | пристроенное | 3164.07 |  | пристроенное | 3209 |  | нежилое | 41672.07 | 72831.44 | 146535.8 |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое | 18252.79 | 18252.79 | 164788.59 |  |  | -94780.6438 |  |  | -53599.8038 |  |  | -36089.5738 |  |  | -12933.3538 |  |  | 325.4962 |  |  | 30360.9062 |  |  | 56706.9962 |  |  | 81869.2962 |  |  | 89437.5862
[67 empty] | -93127.4018 |  |  |  |  | -86060.8618 |  |  | -101057.8518 |  |  | -77621.6318 |  |  | -51278.6718 |  |  | -21954.2218 |  |  | -600251.6218 |  |  | -617044.2118 |  | резервный фонд | 26060.48 |  | резервный фонд | 62.9 |  | резервный фонд | 84.45 |  | резервный фонд | 27.59 |  | резервный фонд | 0.22 |  | резервный фонд | 0.22 | 26235.64 | 26235.64 |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд | 28363.21 |  | резервный фонд | 9343.64 |  | резервный фонд | 9372.66 |  | резервный фонд | 11290.53 |  | резервный фонд | 9385.77 |  | резервный фонд | 9892.32 |  | резервный фонд | 10070.95 |  | резервный фонд | 11014.63 | 98733.71 | 124969.35 |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое
[92 empty] | Итого : | -580389.9218 |  | Итого : | -560173.5718 |  | Итого : | -540904.5118 |  | Итого : | -516460.0218 |  | Итого : | -538775.9718 |  | Итого : | -478314.8318 |  | -461511.5218 |  | Итого : | -468332.4328 |  | Итого : | -417476.5438 |  | Итого : | -398319.1848 |  | Итого : | -358359.4958 |  | Итого : | -284660.2168 |  | Итого : | -546039.1478 |  | Итого : | -490718.4488 |  | Итого : | -410893.7598 |  | Итого : | -351502.7308 |  | Итого : | -291309.8018 |  | Итого : | -232428.4228 |  | ростелеком | 5076 | 322613.688 | 5076 |  | резервный фонд | 9666.59 |  | резервный фонд | 9970.98 |  | резервный фонд | 1265.07 |  | резервный фонд | 532.02 |  | резервный фонд | 69.27 |  | резервный фонд | 239.08 |  | резервный фонд | 17.25 |  | резервный фонд | 23.47 |  | резервный фонд | 17.43
[145 empty] | итого: | -133821.8338 |  | -128309.1938 |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком
[150 empty] | итого: | -85114.0538 |  | итого: | -43628.8238 |  | итого: | -34824.5038 |  | итого: | -12401.3338 |  | итого: | 394.7662 |  | итого: | 30599.9862 |  | итого: | 56724.2462 |  | итого: | 81892.7662 |  | итого: | 89455.0162
[144 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[144 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[143 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 814278.312
[143 empty] | Начислено за год |  |  | 1060523.99
[143 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 1019905.5
[143 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -40618.49
[143 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 246245.678
[143 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | -461511.5218
[143 empty] | Итого: прогнозный долг (-) на 1.05.2012 |  |  | -133821.8338
[143 empty] | Нежилые + Ростелеком + Резервный фонд |  |  | 122062.5
[143 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 25643.73 | 14108,30 (по тарифу)