## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Парковая , д 23с мая 2011 г. по апрель 2012г..
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. | [6 empty] | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 18034.04 | 9491,6 м2 | 144272.32 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18034.04 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18034.04 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18034.04 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18034.04 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17179.8 |  |  |  |  | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 | Управление МКД |  | 17636.71 |  |  | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59 | Управление МКД |  | 19817.59
| 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 2277.99 | 9491,6 м2 | 18223.92 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 132.4 | Гидравлическое испытание подогревателя горячего водоснабжения | № 1 от 09.02.09г. | 721.03 | Смена запорной арматуры | № 166 от 23.03.09 г. | 18103.36 | Вставка стекла | № 76 от 23.04.09г. | 257.97 |  | Отключение отопления | № 10 от 04.05.09г. | 152.2422 | Ревизия эл.щитка | № 15/эл от 02.06.09г. | 298.25 | Освещение тепловых узлов | № 99/эл от 15.07.09г. | 809.67 | замена автомата | № 22 от 04.08.09. | 653.01 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 22 от 08.09.09. | 685.09 | замена задвижки | № 889 от 01.10.09г. | 3246.71 | замена входных вентилей ф 15 | 986 от 02.11.09г. | 581.82 | замена лампочек 100Вт в подъезде | 1102 от 31.12.09г. | 282.92 | перевод реле времени уличного освещения | 5 от 15.01.10. | 44.35 | отключение эл.энергии после промочки | 14 от 05.02.10 | 45.88 | ремонт кровли | 42 от 12.03.10 | 3535.9 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 49 от 31.03.10 | 114.22 |  |  |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 16696.62 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 21714.009
| 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 1803.4 | 9491,6 м2 | 14427.2 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления | Акт б/н |  | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 6 от 09.02.09г. | 721.03 | Ревизия эл.щитка , восстановлениек эл.проводки квартиры | № 189 от 24.03.09 г. | 670.1 | Смена вентиля по стояку | № 206 от 27.04.09г. | 1124.09 |  | Обход повысительных насосов и набивка их сальником | № 64 от 12.05.09г. | 181.8822 | Течь канализационной | № 35/сл от 05.06.09г. | 797.89 | ремонт входного вентиля - 1 шт. | № 128 от 10.07.09. | 767.55 | замена вставки в эл.щитовой | № 25 от 04.08.09. | 350.46 | откачка воды из подвала | № 44 от 11.09.09. | 2216.31 | ревизия эл.щитка | 915 от 09.10.09 | 180.46 | проверка промочки по эл.щитку | 993 от 03.11.09г. | 45.12 | замена ламп уличного освещения 400 Вт | 1102 от 31.12.09г. | 869.1 | прочистка вентиляционной вытяжки | 2 от 11.01.10 | 193.94 | перевод реле времени уличного освещения | 14 от 05.02.10 | 44.35 | перевод реле времени уличного освещения | 43 от 19.03.10 | 44.35 | заливка порога цементрным раствором | 61 от 09.04.10 | 567.02 |  |  |  |  | анализ горячей воды |  | 284.46 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки | 91 от 11.06.10 | 1192.96 | ремонт системы водоотведения | 109 от 09.07.10 | 74462.23 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 161 от 24.09.10 | 1875.3 | устранение течи батареи под контргайкой | 171 от 08.10.10 | 306.6 | ремонт кровли | 191 от 13.11.10 | 3182.31 | прочистка канализационной вытяжки | 208 от 03.12.10 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 43 от 28.02.11 | 57.11 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25 А | 60 от 18.03.11 | 405.7 | устранение течи батареи | 74 от 08.04.11 | 946.7 |  |  | удаление воздушных пробок | 97 от 20.05.11 | 463.14 | ревизия задвижек отопления ф 80,100 | 113 от 10.06.11 | 13787.55 | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 150.82 | ремонт подъездного освещения | 144 от 12.08.11 | 308.76 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 1192.45 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 192 от 21.10.11 | 393.46 | замена трансформаторов | 204 от 03.11.11 | 6000 | перевод реле времени | 226 от 02.12.11 | 150.82 | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 18 от 31.01.12 | 166.25 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 22 от 03.02.12 | 150.82 | Перевод реле времени | 63 от 16.03.12 | 150.82 | Перевод реле времени | 95 от 13.04.12 | 150.82
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) | Акт б/н | 1803.4 | Проверка бойлеров на плотность | № 21 от 09.02.09г. | 630.9 | Врезка спускника на п/сушитель | № 184 от 25.03.09 г. | 3911.78 | Проверка бойлеров на плотность по графику | № 209 от 28.04.09г. | 655.25 |  | Забор воды на анализ | № 85 от 14.05.09г. | 408.158 | Крепление почтовых ящиков | № 38/1пк огт 18.06.09г. | 788.92 | устранение течи на кровле - 5 м2 | № 47 от 14.07.2009. | 1743.86 | подключение и отключение компрессора | № 27 от 05.08.09. | 447.36 | подключение насоса "ГНОМ" | № 76 от 11.09.09. | 298.25 | замена входных вентилей | 923 от 13.10.09г. | 581.82 | ревизия эл.щитка | 995 от 03.11.09г. | 180.46 | ремонт канализационного стояка | 1089 от 11.12.09г. | 123.5 | замена лампочек | 1 от 11.01.10 | 56.21 | замена ламп уличного освещения | 19 от 12.02.10 | 1738.2 | смена вентиля ф 15 мм | 47 от 26.03.10 | 4373.6 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 60 от 09.04.10 | 2129.32 |  |  |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 132 от 22.07.11 | 958.48 | ревизия распаечной коробки | 148 от 19.08.11 | 605.17 | врезка кип | 172 от 16.09.11 | 1696.87 | ревизия эл.щитка | 186 от 07.10.11 | 205.33 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 214 от 25.11.11 | 313.49 | Ревия ВРУ | 230 от 09.12.11 | 1357.38 | дератизация |  | 284.46 | Освещение подвала (акт №3 от 06.02.12) | 25 от 10.02.12 | 176.48 | дератизация |  | 284.46 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 644.1
| 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 759.36 | Регулировка системы центрального отопления | Акт б/н | 94.92 | Ревизия эл.щитка | №16/1 от 04.02.09г. | 335.05 | Резизия сборки, замена деталей | № 253 от 30.03.09г. | 387.26 | Устранение течи кровли | № 107 от 30.04.09г | 14920.47 |  | Ремонт лавочек | № 22 от 14.05.09г. | 2535.71 | Освещение подвала для работы слесарей | № 143/эл от 23.06.09г. | 298.25 | врезка вентилей под промывку | № 155 от 15.07.09. | 15626.08 | промывка системы отопления | № 38 от 05.08.09. | 1444.8 | отключение насоса "ГНОМ" | № 77 от 11.09.09. | 149.12 | ремонт канализационной системы | 933 от 16.10.09г. | 1953.9 | ревизия распаечной коробки | 1000 от 05.11.09г. | 360.93 | замена лампочек 40Вт в подъезде | 1090 от 11.12.09г. | 141.3 | прочистка вентиляционной вытяжки | 6 от 15.01.10 | 193.94 | замена автомата | 23 от 19.02.10 | 261.98 | устранение течи батареи под контргайкой | 47 от 26.03.10 | 306.6 | удаление воздушных пробок | 60 от 09.04.10 | 193.94 |  |  |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 164 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16 А | 90 от 11.06.10 | 347.17 | подключение сварочного аппарата | 111 от 16.07.10 | 180.46 | замена ламп уличного освещения 400 вт | 124 от 06.08.10 | 869.1 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 531.95 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 | ревизия эл.щитка, ремонт эл.проводки | 198 от 30.11.10 | 611.74 | прочистка канализационной вытяжки | 220 от 24.12.10 | 193.94 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 6 от 14.01.11 | 464.98 | смена вентиля ф 25 мм | 33 от 11.02.11 | 546.1 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | смена шарового крана ф 15 мм с аппаратом для зазовой сварки и резки | 97 от 20.05.11 | 2300.04 | ревизия задвижек хвс ф 80,100 мм | 113 от 10.06.11 | 2626.2 | ревизия щэ | 132 от 22.07.11 | 2413.12 | смена Кип | 142 от 05.08.11 | 8360.17 | установка кип | 172 от 16.09.11 | 5613.42 | смена задвижек чугунных ф 80 мм | 197 от 28.10.11 | 3591.45 | дератизация |  | 284.46 | ревизия эл щитка | 234 от16.12.11 | 205.33 | дезинсекция |  | 189.64 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 150.82 | дезинсекция |  | 189.64 | дератизация |  | 284.46
| 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 2278 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) | Акт б/н | 284.75 | Проверка эл.снабжения квартиры | №47 от 12.02.09г. | 335.05 | Замена задвижки на водяном узле , замена запорной арматуры ( задвижка чуг.ф100 - 2шт.,болт ф 16 - 15шт.,кран шаровый 25 - 7шт.,кран шаровый 20 - 4 шт.,кран шаровый 15 - 4шт.,сгон в сборе ф25 - 7 шт.,сгон в сборе ф20 - 4 шт., сгон в сборе ф 15 - 4шт) | № 239 от 31.03.09г. | 25611.22 | Ревизия эл.щитка | № 224 от 30.04.09г. | 74.56 |  | Проведение тепловых испытаний | № 91 от 15.05.09г. | 327.6256 | Ревизия запорной арматуры (40шт) | 212/сл от 23.06.09 | 4997.62 | ревизия эл.сборки, замена деталей | № 150 от 23.07.09. | 700.9 | замена лампочек | № 37 от 05.08.09. | 82.48 | замена лампочек в подъезде | № 101 от 15.09.09. | 82.48 | замена стекол | 17 от 16.10.09г. | 1933.9 | проверка промочки по эл.щитку | 1016 от 11.11.09г | 45.12 | установка реле времени на уличное освещение | 1090 от 11.12.09г. | 2162.59 | замена автомата | 7 от 22.01.10 | 523.96 | ремонт выключателя | 23 от 19.02.10 | 90.23 | определение в работе | 47 от 26.03.10 | 96.97 | смена вентиля ы 15 мм | 66 от 23.04.10 | 620.14 |  |  |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 132.4 | ревизия эл.щитка | 94 от 18.06.10 | 180.43 | анализ горячей воды |  | 284.46 | краска | 56 от 31.05.10 | 222.82 | краска | 56 от 31.05.10 | 222.82 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 174 от 15.10.10 | 2129.32 | определение в работе | 192 от 19.11.10 | 90.23 | прочистка канализационной вытяжки | 211 от 10.12.10 | 387.88 | смена общедомового прибора учета тепловой энергии | 8 от 14.01.11 | 40749.76 | прочистка канализационной вытяжки | 39 от 18.02.11 | 387.88 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 67 от 31.03.11 | 464.98 | замена лампочек 100 Вт в подъезде | 82 от 29.04.11 | 114.22 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 1192.45 | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 113 от 10.06.11 | 458.84 | ревизия щэ | 132 от 22.07.11 | 11085.27 | смена задвижек чугунных на стальные | 145 от 12.08.11 | 11091 | перевод реле времени | 171 огт 16.09.11 | 150.82 | восстановление изоляции | 198 от 28.10.11 | 30567.41 | дезинсекция |  | 189.64 | ревизия эл щитка | 238 от 23.12.11 | 205.33 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 24 от 03.02.12 | 166.25 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | дезинсекция |  | 189.64
| 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 759.36 | Прочистка вентиляционных каналов | Акт б/н | 94.92 | Врезка спускника на ГВС и смена шарового крана (кв.107) | №34 от 12.02.09г. | 5371.11 | Ремонт освещения в подвале - ЛОН 100 - 6шт.,провод АВВГ 2*2,5., патрон | № 257 от 31.03.09г. | 898.98 | Закраска надписей на доме | № 96 от 28.04.09г. | 739.405 |  | Ревизия эл.щитка | № 103 от 20.05.09г. | 149.12 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | восстановление эл.питания насосов | № 200 от № 30.07.09 | 1274.59 | ремонт кровли (7 м2) | № 39 от 19.08.09. | 2441.41 | выключение света в подвале | № 175 от 24.09.09. | 149.12 | освещение подвала для списания приборов учета | 967 от 27.10.09г. | 1439.63 | проверка промочки по эл.щитку | 1022 от 12.11.09г. | 45.12 | ревизия эл.щитка | 1093 от 18.12.09г. | 180.46 | прочистка вентиляционной вытяжки | 11 от 29.01.10 | 193.94 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 26.02.10 | 44.35 | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 31 от 05,03,10 | 180.46 | определение в работе | 66 от 23.04.10 | 96.97 |  |  |  |  | герметизация межпанельных швов | 84 от 31.05.10 | 198432.84 | замена патрона подвесного и лампочки | 94 от 18.06.10 | 160.02 | восстановление тепловой изоляции системы отопления и ГВС | 113 от 16.07.10 | 36023.24 | краска | 68 от 30.06.10 | 455.01 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 306.6 | смена вентиля ф 15 мм | 174 от 15.10.10 | 620.14 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 186 от 03.11.10 | 1064.66 | прочистка канализационной вытяжки | 225 от 31.12.10 | 581.82 | смена вентиля ф 20 мм | 20 от 31.01.11 | 390.77 | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 | проверка промочки по эл.щитку | 64 от 25.03.11 | 45.88 | смена вентиля ф 15 мм | 77 от 15.04.11 | 620.14 |  |  | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 150.82 | ревизия задвижек гвс ф 80,100 мм | 113 от 10.06.11 | 656.55 | ревизия шр | 132 от 22.07.11 | 2111.46 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 644.1 | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 150.82 | Текущий ремон жилого дома: ремонт отмостки | 194 от 21.10.11 | 90891.1 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | Освещение подвала | 243 от 30.12.11 | 497.57 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализхационных вытяжек (Локальная смета №38) | 27 от 10.02.12 | 166.25 |  |  |  | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67
| 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 8922.12 | 9491,6 м2 | 71376.96 | испытание трубопроводов системы центрального отопления | Акт б/н | 1518.66 | Технический осмотр систем тепло-, водоснабжения, водоотведения | №37 от 12.02.09г. | 224.68 | Замена патрона, лампочки в эл.щитке | № 133 от 18.03.09г. | 356.66 | Ремонт скамеек у подъездов | № 99 от 28.04.09г. | 1954.38 |  | Ревизия эл.щитка | № 104 от 20.05.09г. | 149.12 | Управление МКД |  | 16230.64 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 132.4 | замена вентиля | № 152 от 21.08.09. | 2787.88 | устранение течи батареи | № 118 от 28.09.09. | 182.88 | проверка промочки по эл.щитку | 980 от 30.10.09г. | 45.12 | замена лампочек 40вт в подъезде | 1037 от 17.11.09г. | 141.3 | замена лампочек 40Вт в подъезде - 1 шт. | 1093 от 18.12.09г. | 70.65 | прочистка вентиляционной вытяжки | 11 от 29.01.10 | 775.76 | установка замка на эл.щитовую | 25 от 26.02.10 | 342.59 | замена лампочек 100 Вт в подъезде | 49 от 31.03.10 | 114.22 | восстановление подъездного освещения | 62 от 16.04.10 | 1104.9 |  |  |  |  | ревизия ШЭ | 82 от 31.05.10 | 2144.96 | ревизия эл.щитка | 94 от 18.06.10 | 180.46 | прочистка канализационной вытяжки | 120 от 30.07.10 | 193.94 | анализ горячей воды |  | 284.46 | анализ горячей воды |  | 284.46 | анализ горячей воды |  | 284.46 | ремонт системы водоотведения | 186 от 03.11.10 | 8612.69 | ремонт стояка ГВС | 210 от 10.12.10 | 1248.82 | устранение неисправности электропроводки | 16 от 28.01.11 | 305.87 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | замена выключателей | 64 от 25.03.11 | 164.65 | установка решеток на подвальные продухи | 75 от 08.04.11 | 6311.46 |  |  | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 150.82 | ревизия элеваторного узла сопло | 113 от 10.06.11 | 4544.89 | ревизия щэ и шр | 132 от 22.07.11 | 1268.3 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 177 от 30.09.11 | 205.33 | Текущий ремонт жилого дома: ремонт панельных швов, кровли | 194 от 21.10.11 | 193597.66 |  |  |  | Смена задвижек | 235 от 16.12.11 | 15160.79 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 34 от 24.02.12 | 166.25
| 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 1518.66 | 9491,6 м2 | 12149.28 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Акт б/н | 94.92 | Замена стекол в подъезде №5 | №10 от 17.02.09г. | 1156.97 | Ревизия вентилей на отопление | № 64 от 12.03.09г. | 2884.1 | Устранение течи кровли | № 69 от 22.04.09г. | 4287.67 |  | Ревизия жилого дома, ремонт эл.снабжения, замена деталей, протяжка контактов | № 105 от 20.05.09г. | 10715.41 | Дезинсекция |  | 164 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 164 | отключение системы теплоснабжения | № 171 от 25.08.09. | 274.03 | замена лампочек в подъезде | № 191 от 28.09.09. | 82.48 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | замена выключателей | 1048 от 19.11.09г. | 153.82 | замена патрона настенного и лампочки | 1093 от 18.12.09г. | 123.58 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 4 от 15.01.10 | 2186.8 | смена вентиля ф 15 мм | 22 от 19.02.10 | 620.14 | перевод реле времени уличного освещения | 49 от 31.03.10 | 44.35 | ревизия эл.щитка | 62 от 16.04.10 | 180.46 |  |  |  |  | ревизия ШЭ | 82 от 31.05.10 | 9853.41 | ревизия задвижек ф 50 мм | 95 от 18.06.10 | 5714.1 | обслуживание насосов |  | 670.29 | смена вентиля ф 25 мм | 134 от 20.08.10 | 546.1 | устранение течи батареи под контргайкой | 164 от 30.09.10 | 306.6 | замена крана " Маевского" | 174 от 15.10.10 | 329.11 | обслуживание насосов |  | 670.29 | освещение подвала | 209 от 10.12.10 | 410.32 | ревизия эл.щитка | 16 от 28.01.11 | 180.46 |  |  |  | проверка промочки по эл.щитку | 54 от 11.03.11 | 45.88 | [5 empty] | дератизация |  | 284.46 | промывка фильтров в тепловом пункте | 113 от 10.06.11 | 2272.41 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21 | обслуживание приборов учета |  | 948.21
| 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 759.36 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции | Акт б/н | 379.66 | Ремонт короба в подъезде №6 | №29 от 24.02.09г. | 771.96 | Ревизия эл.щитка | № 46 от 10.03.09г. | 415.82 | Ремонт выключателя, замена лампы в подъезде | № 129 от 17.04.09г. | 398.03 |  | Проверка на плотность СТС / опрессовка / | № 138 от 20.05.09г. | 274.036 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | ревизия эл.щитка | № 193 от 26.08.09. | 298.25 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 132.4 | замена входных вентилей ф 15 | 1049 от 20.11.09г. | 581.82 | прочистка вентиляционной вытяжки | 1094 от 18.12.09г. | 193.64 | смена вентиля ф 15 мм | 9 от 22.01.10гн. | 1240.28 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 22 от 19.02.10 | 1064.66 | смена венгтиля ф 15 мм с САГ | 32 от 5.03.10 | 4373.6 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 63 от 16.04.10 | 338.76 |  |  |  |  | ревизия ШЭ | 82 от 31.05.10 | 1876.8 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 95 от 18.06.10 | 15756.39 |  |  |  | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | отключение и подключение эл.энергии после промочки | 163 от 30.09.10 | 45.88 | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 174 от 15.10.10 | 804.33 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | осмотр и ревизия ВРУ | 209 от 10.12.10 | 1206.52 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 7 от 14.01.11 | 4039.84 |  |  |  | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 68 от 31.03.11 | 1154.2 | [5 empty] | дезинсекция |  | 189.64 | смена вентиля ф 15 мм | 116 от 17.06.11 | 333.96 | дератизация |  | 284.46 | дератизация |  | 284.46 | дератизация |  | 284.46 | дератизация |  | 284.46 |  |  |  | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 |  |  |  | восстановление циркуляции ГВС, удаление воздушных пробок |  | 973.89
| 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 379.66 | 9491,6 м2 | 3037.28 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности | Акт б/н | 1233.91 | Ремонт системы отопления | №81 от 25.02.09г. | 1739.98 | Замена лампочек в подъезде | № 49 от 10.03.09г. | 164.63 | Регулировка элеват.узла - установка дроссельной шайбы | № 136 от 16.04.09г. | 342.54 |  | Обход повысительных и цирк.насосов, набивка сальников | № 158 от 22.05.09г. | 163.694 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  |  | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | ремонт входного вентиля | № 194 от 28.08.09. | 414.81 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 132.4 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 164 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | прочтиска вентиляционной вытяжки | 1098/1 от 25.12.09г. | 193.94 |  |  |  | прочистка канализационной/вентиляционной/ вытяжки | 27 от 27.02.10 | 775.76 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 63 от 16.04.10 | 3193.98 |  |  |  |  | ревизия ШЭ и ШР | 82 от 31.05.10 | 1498.26 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 95 от 18.06.10 | 8079.68 |  |  |  | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 163 от 30.09.10 | 56.97 | откачка воды из подвала | 174 от 15.10.10 | 10746.72 |  |  |  | ремонт канализационной муфты | 219 от 24.12.10 | 234.11 | [6 empty] | прочистка канализационной вытяжки | 62 от 18.03.11 | 193.94 | [5 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | промывка системы центрального отопления | 116 от 17.06.11 | 8683.87 | дезинсекция |  | 189.64 | дезинсекция |  | 189.64 | дезинсекция |  | 189.64 | дезинсекция |  | 189.64 |  |  |  | Поверка водосчетчика холодной воды (Смета №2) | 240 от 23.12.11 | 2708.18 |  |  |  | Проверка бойлера на предмет накипеобразования латунных трубок (со снятием калачей) | 40 от 29.02.12 | 1298.54
| 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 1233.91 | 9491,6 м2 | 9871.28 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования | Акт б/н | 94.92 | Измерения электросетей общего пользования | № 62 от 09.02.09г. | 17948.5 | Закрепление выключателя в подъезде | № 25 от 06.03.098г. | 171.23 | Освещение подвала | № 20 от 03.04.09г. | 671.07 |  | Ревизия эл.щитка | № 118 от 22.05.09г. | 149.12 | замена вентиля на холодной воде | 186/сл от 19.06.09 | 800.82 | Управление МКД |  | 16230.64 | замена вентиля | № 198 от 31.08.09. | 925.16 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 164 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | [12 empty] | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 82 от 31.05.10 | 44.35 | промывка системы центрального отопления | 95 от 18.06.10 | 7718.87 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 133 от 20.08.10 | 180.46 | прочистка канализационной вытяжки | 162 от 24.09.10 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 |  |  |  | удаление воздушных пробок | 219 от 24.12.10 | 775.76 | [14 empty] | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | опрессовка системы центрального отопления | 116 от 17.06.11 | 681.4 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87
| 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 759.36 | Обслуживание водоподогревателей (3 шт.) | Акт б/н | 1328.82 | Аварийное обслуживание |  | 15091.64 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 145 от 19.03.09г. | 721.03 | Ремонт канализации от общего стояка | № 25 от 03.04.09г. | 737.16 |  | Ревизия дома, замена деталей | № 127 от 22.05.09г. | 5874.15 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | замена лампочек | № 223 от 31.08.09. | 82.48 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Управление МКД |  | 16230.64 | Управление МКД |  | 16230.64 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 132.4 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 132.4 | дератизация в строениях |  | 132.4 | дератизация в строениях |  | 132.4 | ремонт газопровода | 411у от 29.03.10 | 9656.98 |  |  |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 2119.88 | опрессовка системы центрального отопления | 95 от 18.06.10 | 302.84 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 | обслуживание насосов |  | 670.29 | замена крана " Маевского " | 177 от 22.10.10 | 443.35 |  |  |  | проверка работы насоса | 223 от 31.12.10 | 90.23 | [17 empty] | заполнение системы отопления технической водой | 116 от 17.06.11 | 7010.21 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 644.1 | Текущий ремонт жилого дома: ремонт панельных швов | 194 от 21.10.11 | 8890.25 |  |  |  | Регулировка элеваторного узла (калькуляция 3-1/ТСС/11) | 239 от 23.12.11 | 1298.54 |  |  |  | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 27.02.12 | 649.27
| 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 1328.82 | 9491,6 м2 | 10630.56 | Обслуживание насосов (1 шт.) | Акт б/н | 94.92 | Учет и расчет платежей |  | 6359.37 | Аварийное обслуживание |  | 15091.64 | Подключение эл.насоса, освещение подвала | № 31 от 06.04.09г. | 261.7 |  | Устранение течи кровли | № 36 от 25.05.09г. | 8188.07 | обслуживание насосов |  | 94.82 | обслуживание насосов |  | 94.82 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Управление МКД |  | 16230.64 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  |  | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 132.4 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  |  |  | удаление воздушных пробок | 77 от 14.05.10 | 775.76 | заполнение системы отопления технической водой | 95 от 18.06.10 | 153.93 |  |  |  | техническое обслуживание газопроводов | 7706 от 31.08.10 | 42629.4 |  |  |  | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 177 от 22.10.10 | 3485.43 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | [5 empty] | дератизация |  | 284.46 | [6 empty] | перевод реле времени | 177 от 30.09.11 | 150.82 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 |  |  |  | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 88.96 |  |  |  | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 8.02.12 | 649.27
| 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 759.36 | Обслуживание регуляторов тепла (3 шт.) | Акт б/н | 94.92 | Дератизация |  | 132.4 | Учет и расчет платежей |  | 6359.37 | Смена запорной арматуры | № 44 от 06.04.09г. | 21569.39 |  | Замена лампочек в подъезде - 1шт. | № 133 от 25.05.09г. | 155.72 | анализ горячей воды |  | 284.47 | обслуживание бойлеров |  | 1611.95 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 132.4 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  |  | обслуживание РТДО |  | 94.82 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 |  |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 73 от 07.05.10 | 44.35 | установка розетки | 97 от 25.06.10 | 254.88 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 670.29 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 177 от 22.10.10 | 4373.6 | [23 empty] | дезинсекция |  | 189.64 | [6 empty] | регулировка системы центрального отопления |  | 14875.21 | [6 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 409.22 |  |  |  | дератизация |  | 284.46
| 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 94.92 | 9491,6 м2 | 759.36 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (91 м) | Акт б/н | 949.16 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Дератизация |  | 132.4 | Откачка воды из подвала | № 45 от 06.04.09г. | 7589.52 |  | Замена выключателя | № 144 от 26.05.09г. | 643.49 | Дератизация |  | 132.4 | анализ горячей воды |  | 284.47 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 164 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | обслуживание насосов |  | 94.82 | обслуживание насосов |  | 94.82 | Управление МКД |  | 16230.64 | Управление МКД |  | 16230.64 | Управление МКД |  | 16230.64 | Управление МКД |  | 16230.64 | Управление МКД |  | 16230.64 |  |  |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | [5 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [6 empty] | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | [6 empty] | Регулировка элеваторного узла | 244 от 30.12.11 | 3895.62 |  |  |  | дезинсекция |  | 189.64
| 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 949.16 | 9491,6 м2 | 7593.28 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (5 шт.) | Акт б/н | 2657.65 |  |  |  | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Откачка воды из подвала | № 48 от 07.04.09г. | 7405.11 |  | Устранение течи кровли | № 48 от 28.05.09г. | 8527.47 | [6 empty] | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | обслуживание насосов |  | 94.82 | обслуживание бойлеров |  | 1611.95 | анализ горячей воды |  | 284.47 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | прочистка канаплизационной/вентиляционной/ вытяжки | 27 от 27.02.10 | 775.76 | обслуживание РТДО |  | 94.82 | ревизия эл.щитка | 65 от 23.04.10 | 180.46 |  |  |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | обслуживание насосов |  | 670.29 |  |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 |  |  |  | устройство приямков, установка насоса для откачки воды | 177 от 22.10.10 | 21441.69 | [23 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 | [15 empty] | Ремонт системы водоотведения | 244 от 30.12.11 | 34456.13 |  |  |  | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67
| 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 2657.65 | 9491,6 м2 | 21261.2 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | Акт б/н | 474.58 | [6 empty] | Подключение насоса | № 34 от 07.04.09г. | 88.23 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 164 | [6 empty] | Управление МКД |  | 16230.64 | анализ горячей воды |  | 284.47 | анализ горячей воды |  | 284.47 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 94.82 | обслуживание насосов |  | 94.82 | увеличение дроссельной шайбы ф 50 | 26 от 27.02.10 | 600.3 | обслуживание насосов |  | 94.82 | установка замка на ВРУ | 59 от 09.04.10 | 549.41 |  |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | ревизия эл.щитка , замена автомата АЕ 25А | 97 от 25.06.10 | 405.7 | [9 empty] | прочистка канализационной вытяжки | 182 от 29.10.10 | 193.94 | [23 empty] | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 1232.67 | [15 empty] | Ремонт системы водоотведения | 244 от 30.12.11 | 21384.09
| 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 474.58 | 9491,6 м2 | 3796.64 | Аварийное обслуживание | Акт б/н | 15091.64 | [6 empty] | Ремонт выключателя уличного освещения | № 42 от 07.04.09г. | 74.56 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | [6 empty] | краска | тр.45 от 31.08.09 | 993.35 | [9 empty] | анализ горячей воды |  | 284.47 | обслуживание бойлеров |  | 1611.95 | увеличение дроссельной шайбы ф 80 | 26 от 27.02.10 | 672.01 | анализ горячей воды |  | 284.47 | типография |  | 502.07 |  |  |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | освещение подвала | 97 от 25.06.10 | 402.74 | [9 empty] | поверка прибора учета тепловой энергии | 182 от 29.10.10 | 8000 | [41 empty] | дератизация |  | 284.46
| 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 15091.64 | 9491,6 м2 | 120733.12 | Учет и расчет платежей | Акт б/н | 6359.37 | [6 empty] | Подключение насоса и освещение подвала | № 48 от 08.04.09г. | 686.31 |  | Аварийное обслуживание |  | 15281.48 | [6 empty] | обслуживание РТДО |  | 94.82 | [12 empty] | анализ горячей воды |  | 284.47 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 27.02.10 | 44.35 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 94.82 |  |  |  |  | обслуживание насосов |  | 670.29 | ревизия эл.щитка , замена автомата АЕ 16А | 97 от 25.06.10 | 347.17 | [9 empty] | обслуживание насосов |  | 670.29 | [41 empty] | дезинсекция |  | 189.64
| 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 284.75 | 9491,6 м2 | 2278 | [9 empty] | Ремонт элеваторного узла | № 73 ОТ 09.04.09Г. | 2948.63 |  | Управление МКД |  | 16230.64 | [6 empty] | обслуживание насосов |  | 94.82 | [15 empty] | установка замка на эл.щитовую | 25 от 27.02.10 | 342.59 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 94.82 | [7 empty] | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 98 от 25.06.10 | 4373.6
| 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 189.83 | 9491,6 м2 | 1518.64 | [9 empty] | Смена запорной арматуры | № 74/1 от 09.04.09г. | 63843.03 |  | обслуживание РТДО |  | 94.82 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 284.47 | [15 empty] | смена вентиля ф 15 м | 20 от 12.02.10 | 1240.28 |  |  |  | обслуживание бойлеров |  | 1611.95 | [7 empty] | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 98 от 25.06.10 | 1064.66
| 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 6359.37 | 9491,6 м2 | 50874.96 | [9 empty] | Замена лампочек в подъезде - 1шт. | № 64 ОТ 10.04.09Г. | 155.72 |  | обслуживание насосов |  | 94.82 | [24 empty] | определение в работе | 20 от 12.02.10 | 96.97 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 284.47 | [7 empty] | установка КИП | 98 от 25.06.10 | 42050.8
| 392 чел. | 6256.32 | 389 чел. | 6208.44 | 396 чел. | 6320.16 | 397 чел. | 6336.12 | 395 чел. | 6304.2 | 391 чел. | 6240.36 | 393 чел. | 6272.28 | 396 чел. | 6320.16 | 394 чел. | 50258.04 | [9 empty] | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 97 от 13.04.09г. | 737.1575 |  | анализ горячей воды |  | 284.47 | [24 empty] | прочистка канализационной / вентиляционной / вытяжки | 16 от 05.02.10 | 969.7 | [13 empty] | смена элеваторных узлов | 101 от 30.06.10 | 76055.91 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [10 empty] | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 132.4 | [28 empty] | обслуживание РТДО |  | 94.82 | [13 empty] | дезинсекция |  | 164 | дезинсекция |  | 164 | дезинсекция |  | 164 | дезинсекция |  | 164 | дезинсекция |  | 164 |  |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82
| 15 п.м | 2741.2 | [15 empty] | 2741.2 | [9 empty] | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 | [28 empty] | обслуживание насосов |  | 94.82 | [13 empty] | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4 | дератизация |  | 132.4
| 3 м2 | 571.36 | 1,5 м2 | 285.68 | 4,6 м2 | 876.08 | 2 м2 | 380.9 | [9 empty] | 2114.02 | [9 empty] | Аварийное обслуживание |  | 15091.64 | [28 empty] | анализ горячей воды |  | 284.47 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 284.46
|  |  | шар.краны - 22 шт., вентили - 8 шт. | 6822.64 | шар.краны D20 - 8 шт. | 1819.37 | [8 empty] | кран шар. D20 - 15 шт., задвижки D50 - 2 шт., насос КМ 65х50х160 - 1 шт. | 18992.93 |  | 27634.94 | [9 empty] | Учет и расчет платежей |  | 6359.37
|  |  | Тройник D110 - 1 шт. | 131.18 | [13 empty] | 131.18 | [56 empty] | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 | Аварийное обслуживание |  | 15266.18 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6 | Аварийное обслуживание |  | 17162.6
|  |  | кабель АВВГ3х2,5 - 25 м, ЛОН - 15 шт., патроны - 5 шт., выкл. - 1 шт. | 4759.38 | кабель АВВГ3х2,5 - 45 м, ЛОН - 30 шт., патроны - 15 шт. | 8740.26 | Автоматы АЕ1031 - 2 шт., ЛОН - 5 шт. | 501.9 |  |  | патрон - 1 шт. | 33.1 | [5 empty] | 14034.64 | [56 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 4741.05 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5309.98
[7 empty] | Задвижки D100 - 2 шт. | 7213.65 | [9 empty] | 7213.65
[9 empty] | х | [8 empty] | 0 | [91 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 284.46
[9 empty] | х | [8 empty] | 0
0
[9 empty] | 2 двери | 467.47 | [7 empty] | 467.47
[11 empty] | х | [6 empty] | 0
[15 empty] | кран шар. D15 - 28 шт. | 6367.8 |  | 6367.8 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [38 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 60728.62 |  | 69367.06 |  | 68915.61 |  | 65592.31 |  | 57931.41 |  | 57433.2 |  | 57432.02 |  | 82840.63 |  | 520240.86 |  |  | 50817.56 | 0 | 0 | 70433.37 | 0 | 0 | 94773.28 | 0 | 0 | 171999.0625 | 908264.1325 | 0 | 0 | 88784.708 | 0 | 0 | 58303.84 |  |  | 72856.69 | 0 | 0 | 61517.57 | 0 | 0 | 54167.82 |  |  | 61315.58 | 0 | 0 | 52293.6 | 0 | 0 | 54499.77 | 0 | 0 | 57179.22 | 0 | 0 | 59928.19 | 0 | 0 | 63228.14 | 0 | 0 | 71163.24 |  |  | 755238.368 | 1663502.5005 |  |  | 274491.59 |  |  | 222201.47 |  |  | 168319.03 |  |  | 102886.51 |  |  | 61434.98 |  |  | 110422.09 |  |  | 70814.15 |  |  | 62769.8 |  |  | 103428.55 |  |  | 58529.78 |  |  | 59772.1 |  |  | 65438.98 | 1360509.03 | 3024011.5305 |  |  | 71585.759 |  |  | 109747.139 |  |  | 85315.939 |  |  | 88337.689 |  |  | 92008.329 |  |  | 395465.149 |  |  | 73641.979 |  |  | 149146.449 |  |  | 67494.739 |  |  | 71876.329 |  |  | 67479.309 |  |  | 68123.409
Лицевой счет ул. Парковая , 23 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 54472.3 |  | 63158.62 |  | 62595.45 |  | 59256.19 |  | 51627.21 |  | 51192.84 |  | 51159.74 |  | 76520.47 |  | 469982.82 |  |  | 50817.56 |  |  | 70433.37 | 0 | 0 | 94773.28 | 0 | 0 | 171999.0625 | 858006.0925 | 0 | 0 | 88784.708 | 0 | 0 | 58303.84 |  |  | 72856.69 | 0 | 0 | 61517.57 | 0 | 0 | 54167.82 |  |  | 61315.58 | 0 | 0 | 52293.6 | 0 | 0 | 54499.77 | 0 | 0 | 57179.22 | 0 | 0 | 59928.19 | 0 | 0 | 63228.14 | 0 | 0 | 71163.24 |  |  | 755238.368 | 1613244.4605 |  |  | 274491.59 |  |  | 222201.47 |  |  | 168319.03 |  |  | 102886.51 |  |  | 61434.98 |  |  | 110422.09 |  |  | 70814.15 |  |  | 62769.8 |  |  | 103428.55 |  |  | 58529.78 |  |  | 59772.1 |  |  | 65438.98 | 1360509.03 | 2973753.4905 |  |  | 71585.759 |  |  | 109747.139 |  |  | 85315.939 |  |  | 88337.689 |  |  | 92008.329 |  |  | 395465.149 |  |  | 73641.979 |  |  | 149146.449 |  |  | 67494.739 |  |  | 71876.329 |  |  | 67479.309 |  |  | 68123.409 | 1340222.218 | 4313975.7085
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 74596.83 |  | 596774.64 |  |  | 74596.83 |  |  | 74596.83 |  |  | 74596.83 |  |  | 74596.83 | 895161.96 |  |  | 76951.55 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 76951.56 |  |  | 923418.71 | 1818580.67 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 |  |  | 105867.36 | 1270408.32 | 3088988.99 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 |  |  | 125646.84 | 1507762.08 | 4596751.07
Оплачено |  | 65905.09 |  | 74531.15 |  | 73441.53 |  | 71788.66 |  | 75299.69 |  | 74261.48 |  | 72883.4 |  | 75457.99 |  | 583568.99 |  |  | 79493.91 |  |  | 50301 |  |  | 74245.25 |  |  | 67659.73 | 855268.88 |  |  | 73355.08 |  |  | 69331.86 |  |  | 80037.85 |  |  | 74581.23 |  |  | 82184.61 |  |  | 70097.5 |  |  | 83079.83 |  |  | 65078.87 |  |  | 72711.62 |  |  | 77539.15 |  |  | 78005.35 |  |  | 74282.69 |  |  | 900285.64 | 1755554.52 |  |  | 74813.28 |  |  | 103655.49 |  |  | 101272.27 |  |  | 106671.04 |  |  | 112164.4 |  |  | 100045.73 |  |  | 124439.94 |  |  | 105336.71 |  |  | 102986.81 |  |  | 104854.07 |  |  | 103236.23 |  |  | 100189.72 | 1239665.69 | 2995220.21 |  |  | 106259.32 |  |  | 120756.15 |  |  | 125780.08 |  |  | 124526.7 |  |  | 136759.55 |  |  | 127256.51 |  |  | 124088.31 |  |  | 131198.52 |  |  | 126435.74 |  |  | 124157.81 |  |  | 118272.58 |  |  | 128340.12 | 1493831.39 | 4489051.6
Задолженность (+) , переплата (-) | 66551.24 | 8691.74 |  | 65.68 |  | 1155.3 |  | 2808.17 |  | -702.86 |  | 335.35 |  | 1713.43 |  | -861.16 | 79756.89 | 13205.65 |  |  | -4897.08 | 0 | 0 | 24295.83 | 0 | 0 | 351.58 | 0 | 0 | 6937.1 | 39893.08 | 0 | 0 | 3596.47 | 0 | 0 | 7619.7 |  |  | -3086.29 | 0 | 0 | 2370.33 | 0 | 0 | -5233.05 |  |  | 6854.06 | 0 | 0 | -6128.27 | 0 | 0 | 11872.69 | 0 | 0 | 4239.94 | 0 | 0 | -587.59 | 0 | 0 | -1053.79 | 0 | 0 | 2668.87 |  |  | 23133.07 | 63026.15 |  |  | 31054.08 |  |  | 2211.87 |  |  | 4595.09 |  |  | -803.68 |  |  | -6297.04 |  |  | 5821.63 |  |  | -18572.58 |  |  | 530.65 |  |  | 2880.55 |  |  | 1013.29 |  |  | 2631.13 |  |  | 5677.64 | 30742.63 | 93768.78 |  |  | 19387.52 |  |  | 4890.69 |  |  | -133.24 |  |  | 1120.14 |  |  | -11112.71 |  |  | -1609.67 |  |  | 1558.53 |  |  | -5551.68 |  |  | -788.9 |  |  | 1489.03 |  |  | 7374.26 |  |  | -2693.28 | 13930.69 | 107699.47
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 13205.65 | [12 empty] | 13205.65 | [38 empty] | 0 | 13205.65 | [36 empty] | 0 | 13205.65 | [36 empty] | 0 | 13205.65
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 11432.79 |  | 11372.53 | 0 | 10846.08 | 0 | 12532.47 | 0 | 23672.48 | 0 | 23068.64 | 0 | 21723.66 | 0 | -1062.48 |  | 113586.17 |  |  | 28676.35 | 0 | 0 | -20132.37 | 0 | 0 | -20528.03 | 0 | 0 | -104339.3325 | -2737.2125 | 0 | 0 | -15429.628 | 0 | 0 | 11028.02 |  |  | 7181.16 | 0 | 0 | 13063.66 | 0 | 0 | 28016.79 |  |  | 8781.92 | 0 | 0 | 30786.23 | 0 | 0 | 10579.1 | 0 | 0 | 15532.4 | 0 | 0 | 17610.96 | 0 | 0 | 14777.21 | 0 | 0 | 3119.45 |  |  | 145047.272 | 142310.0595 |  |  | -199678.31 |  |  | -118545.98 |  |  | -67046.76 |  |  | 3784.53 |  |  | 50729.42 |  |  | -10376.36 |  |  | 53625.79 |  |  | 42566.91 |  |  | -441.74 |  |  | 46324.29 |  |  | 43464.13 |  |  | 34750.74 | -120843.34 | 21466.7195 |  |  | 34673.561 |  |  | 11009.011 |  |  | 40464.141 |  |  | 36189.011 |  |  | 44751.221 |  |  | -268208.639 |  |  | 50446.331 |  |  | -17947.929 |  |  | 58941.001 |  |  | 52281.481 |  |  | 50793.271 |  |  | 60216.711 | 153609.172 | 175075.8915
[31 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 6256.32 |  | 6208.44 |  | 6320.16 |  | 6336.12 |  | 6304.2 |  | 6240.36 |  | 6272.28 |  | 6320.16 |  | 50258.04 |  |  | 11437.73 |  |  | 10011.41 |  |  | 9952.22 |  |  | 8945.65 | 90605.05 |  |  | 8375.74 |  |  | 8430.71 |  |  | 8583.15 |  |  | 8578 |  |  | 8521.68 |  |  | 8141.08 |  |  | 8320.63 |  |  | 8443.06 |  |  | 8667.44 |  |  | 8477.73 |  |  | 8739.48 |  |  | 8562.15 |  |  | 101840.85 | 192445.9 |  |  | 9600.01 |  |  | 9835.85 |  |  | 9755.11 |  |  | 9779.98 |  |  | 9641.51 |  |  | 9817.86 |  |  | 9830.31 |  |  | 9804.99 |  |  | 9854.53 |  |  | 9957.68 |  |  | 9865.52 |  |  | 9940.24 | 117683.59 | 310129.49 |  |  | 9886.38 |  |  | 10150.58 |  |  | 9933.36 |  |  | 9942.78 |  |  | 9964.41 |  |  | 9957.5 |  |  | 9757.37 |  |  | 9978.41 |  |  | 9656.61 |  |  | 9853.88 |  |  | 9780.2 |  |  | 9754.86 | 118616.34 | 428745.83
Начислено |  | 6184.14 |  | 6163.33 |  | 6228.43 |  | 6190.43 |  | 6222.33 |  | 6034 |  | 6144.01 |  | 6265.58 |  | 49432.25 |  |  | 6209.74 |  |  | 6224.33 |  |  | 6073.04 |  |  | 6129.02 | 74068.38 |  |  | 8375.74 |  |  | 8430.71 |  |  | 8583.15 |  |  | 8578 |  |  | 8521.68 |  |  | 8141.08 |  |  | 8320.63 |  |  | 8443.06 |  |  | 8667.44 |  |  | 8477.73 |  |  | 8739.48 |  |  | 8562.15 |  |  | 101840.85 | 175909.23 |  |  | 9600.01 |  |  | 9835.85 |  |  | 9755.11 |  |  | 9779.98 |  |  | 9641.51 |  |  | 9817.86 |  |  | 9830.31 |  |  | 9804.99 |  |  | 9854.53 |  |  | 9957.68 |  |  | 9865.52 |  |  | 9940.24 | 117683.59 | 293592.82 |  |  | 9886.38 |  |  | 10150.58 |  |  | 9933.36 |  |  | 9942.78 |  |  | 9964.41 |  |  | 9957.5 |  |  | 9757.37 |  |  | 9978.41 |  |  | 9656.61 |  |  | 9853.88 |  |  | 9780.2 |  |  | 9754.86 | 118616.34 | 412209.16
Оплачено |  | 5403.11 |  | 6172.17 |  | 5903.29 |  | 5946.82 |  | 6355.76 |  | 6108.89 |  | 5861.51 |  | 6427.2 |  | 48178.75 |  |  | 6616.5 |  |  | 3116.71 |  |  | 5882.34 |  |  | 4575.57 | 68369.87 |  |  | 4985.66 |  |  | 5838.1 |  |  | 8607.72 |  |  | 8234.74 |  |  | 8945.09 |  |  | 7603.08 |  |  | 8898.66 |  |  | 6962.28 |  |  | 8126.67 |  |  | 8408.42 |  |  | 8812.33 |  |  | 8260.96 |  |  | 93683.71 | 162053.58 |  |  | 8269.91 |  |  | 9723.02 |  |  | 8986.77 |  |  | 9649.5 |  |  | 10616.42 |  |  | 9529.26 |  |  | 12847.1 |  |  | 9244.69 |  |  | 9574.3 |  |  | 9695.38 |  |  | 9451.54 |  |  | 9388.08 | 116975.97 | 279029.55 |  |  | 9912.83 |  |  | 10070.63 |  |  | 10092.39 |  |  | 9619.15 |  |  | 11001.91 |  |  | 10000.64 |  |  | 9851.55 |  |  | 10390.9 |  |  | 9791.81 |  |  | 9761.67 |  |  | 9134.23 |  |  | 10179.15 | 119806.86 | 398836.41
Задолженность (+) , переплата (-) | 5710.94 | 781.03 |  | -8.84 |  | 325.14 |  | 243.61 |  | -133.43 |  | -74.89 |  | 282.5 |  | -161.62 | 6964.44 | 1253.5 |  |  | -406.76 | 0 | 0 | 3107.62 | 0 | 0 | 190.7 | 0 | 0 | 1553.45 | 5698.51 | 0 | 0 | 3390.08 | 0 | 0 | 2592.61 |  |  | -24.57 | 0 | 0 | 343.26 | 0 | 0 | -423.41 |  |  | 538 | 0 | 0 | -578.03 | 0 | 0 | 1480.78 | 0 | 0 | 540.77 | 0 | 0 | 69.31 | 0 | 0 | -72.85 | 0 | 0 | 301.19 |  |  | 8157.14 | 13855.65 |  |  | 1330.1 |  |  | 112.83 |  |  | 768.34 |  |  | 130.48 |  |  | -974.91 |  |  | 288.6 |  |  | -3016.79 |  |  | 560.3 |  |  | 280.23 |  |  | 262.3 |  |  | 413.98 |  |  | 552.16 | 707.62 | 14563.27 |  |  | -26.45 |  |  | 79.95 |  |  | -159.03 |  |  | 323.63 |  |  | -1037.5 |  |  | -43.14 |  |  | -94.18 |  |  | -412.49 |  |  | -135.2 |  |  | 92.21 |  |  | 645.97 |  |  | -424.29 | -1190.52 | 13372.75
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 1253.5 | [12 empty] | 1253.5 | [38 empty] | 0 | 1253.5 | [36 empty] | 0 | 1253.5 | [36 empty] | 0 | 1253.5
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -853.21 | 0 | -36.27 | 0 | -416.87 | 0 | -389.3 | 0 | 51.56 | 0 | -131.47 | 0 | -410.77 | 0 | 107.04 |  | -2079.29 |  |  | -4821.23 | 0 | 0 | -6894.7 | 0 | 0 | -4069.88 | 0 | 0 | -4370.08 | -22235.18 | 0 | 0 | -3390.08 | 0 | 0 | -2592.61 |  |  | 24.57 | 0 | 0 | -343.26 | 0 | 0 | 423.41 |  |  | -538 | 0 | 0 | 578.03 | 0 | 0 | -1480.78 | 0 | 0 | -540.77 | 0 | 0 | -69.31 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0 | -301.19 |  |  | -8157.14 | -30392.32 |  |  | -1330.1 |  |  | -112.83 |  |  | -768.34 |  |  | -130.48 |  |  | 974.91 |  |  | -288.6 |  |  | 3016.79 |  |  | -560.3 |  |  | -280.23 |  |  | -262.3 |  |  | -413.98 |  |  | -552.16 | -707.62 | -31099.94 |  |  | 26.45 |  |  | -79.95 |  |  | 159.03 |  |  | -323.63 |  |  | 1037.5 |  |  | 43.14 |  |  | 94.18 |  |  | 412.49 |  |  | 135.2 |  |  | -92.21 |  |  | -645.97 |  |  | 424.29 | 1190.52 | -29909.42
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 9472.77 | 0 | 56.84 | 0 | 1480.44 | 0 | 3051.78 | 0 | -836.29 | 0 | 260.46 | 0 | 1995.93 | 0 | -1022.78 |  | 14459.15 |  |  | -5303.84 | 0 | 0 | 27403.45 | 0 | 0 | 542.28 | 0 | 0 | 8490.55 | 45591.59 | 0 | 0 | 6986.55 | 0 | 0 | 10212.31 |  |  | -3110.86 | 0 | 0 | 2713.59 | 0 | 0 | -5656.46 |  |  | 7392.06 | 0 | 0 | -6706.3 | 0 | 0 | 13353.47 | 0 | 0 | 4780.71 | 0 | 0 | -518.28 | 0 | 0 | -1126.64 | 0 | 0 | 2970.06 |  |  | 31290.21 | 76881.8 |  |  | 32384.18 |  |  | 2324.7 |  |  | 5363.43 |  |  | -673.2 |  |  | -7271.95 |  |  | 6110.23 |  |  | -21589.37 |  |  | 1090.95 |  |  | 3160.78 |  |  | 1275.59 |  |  | 3045.11 |  |  | 6229.8 | 31450.25 | 108332.05 |  |  | 19361.07 |  |  | 4970.64 |  |  | -292.27 |  |  | 1443.77 |  |  | -12150.21 |  |  | -1652.81 |  |  | 1464.35 |  |  | -5964.17 |  |  | -924.1 |  |  | 1581.24 |  |  | 8020.23 |  |  | -3117.57 | 12740.17 | 121072.22
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 10579.58 | 0 | 11336.26 | 0 | 10429.21 | 0 | 12143.17 | 0 | 23724.04 | 0 | 22937.17 | 0 | 21312.89 | 0 | -955.44 |  | 111506.88 |  |  | 23855.12 | 0 | 0 | -27027.07 | 0 | 0 | -24597.91 | 0 | 0 | -108709.4125 | -24972.3925 | 0 | 0 | -18819.708 | 0 | 0 | 8435.41 |  |  | 7205.73 | 0 | 0 | 12720.4 | 0 | 0 | 28440.2 |  |  | 8243.92 | 0 | 0 | 31364.26 | 0 | 0 | 9098.32 | 0 | 0 | 14991.63 | 0 | 0 | 17541.65 | 0 | 0 | 14850.06 | 0 | 0 | 2818.26 |  |  | 136890.132 | 111917.7395 |  |  | -201008.41 |  |  | -118658.81 |  |  | -67815.1 |  |  | 3654.05 |  |  | 51704.33 |  |  | -10664.96 |  |  | 56642.58 |  |  | 42006.61 |  |  | -721.97 |  |  | 46061.99 |  |  | 43050.15 |  |  | 34198.58 | -121550.96 | -9633.2205 |  |  | 34700.011 |  |  | 10929.061 |  |  | 40623.171 |  |  | 35865.381 |  |  | 45788.721 |  |  | -268165.499 |  |  | 50540.511 |  |  | -17535.439 |  |  | 59076.201 |  |  | 52189.271 |  |  | 50147.301 |  |  | 60641.001 | 154799.692 | 145166.4715
|  |  |  | 21915.84 | [65 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 13009.6395 | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[70 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[70 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[70 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[70 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[70 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
[70 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
135362
[55 empty] | 50982.6 | [5 empty] | 83515.88 |  |  | 98365.94 |  |  | 101184.2 |  | 111917.7395 |  |  |  |  | -27031.3505 |  |  | -145690.1605 |  |  | -213505.2605 |  |  | -209851.2105 |  |  | -158146.8805 |  |  | -168811.8405 |  |  | -112169.2605 |  |  | -70162.6505 |  |  | -65192.6805 |  |  | -19130.6905 |  |  | 23919.4595 |  |  | 58118.0395 |  |  |  |  | 80568.4905 |  |  | 91497.5515 |  |  | 132120.7225 |  |  | 167986.1035 |  |  | 213774.8245 |  |  | -54390.6745 |  |  | -3850.1635 |  |  | -21385.6025 |  |  | 37690.5985 |  |  | 89879.8695 |  |  | 140027.1705 |  |  | 200668.1715
[68 empty] | нежилое | 62059.32 | [24 empty] | нежилые | 5691.94 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 2845.96 | 8537.9 | 70597.22 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 7915.03
[69 empty] | 173977.0595 | 857079.218 |  |  |  | 284091.6 |  |  | 232037.32 |  |  | 178074.14 |  |  | 112666.49 |  |  | 71076.49 |  |  | 120239.95 |  |  | 80644.46 |  |  | -64470.7105 |  |  | -65192.6805 |  |  | -19130.6905 |  |  | 23919.4595 |  |  | 60963.9995 |  | 45868.4795 |  |  | 80568.4905 |  |  | 91497.5515 |  |  | 132120.7225 |  |  | 167986.1035 |  |  | 213774.8245 |  |  | -54390.6745 |  |  | -3850.1635 |  |  | -21385.6025 |  |  | 37690.5985 |  |  | 89879.8695 |  |  | 140027.1705 |  | ростелеком | 5076
[70 empty] | 1056028.67 |  |  |  | 83083.19 |  |  | 113378.51 |  |  | 110259.04 |  |  | 116320.54 |  |  | 122780.82 |  |  | 109574.99 |  |  | 137287.04 | [52 empty] | 213659.2015
[143 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 1458838.558
[143 empty] | Начислено за год |  |  | 1626378.42
[143 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 1613638.25
[143 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -12740.17
[143 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 167539.862
[143 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | 45868.4795
[143 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 213659.2015
[143 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 63125.23 | 31859,86 (по тарифу)